РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2023                                      №  34                    п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

сельского поселения Орловского

района «Развитие культуры

и туризма» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 235, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                            Е.А.Власенко

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 15.03.2023 №34

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2022ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 235

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 01.02.2018 № 25  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культуры» запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе реализации основного мероприятия 1.2

При плановом значении показателя за 2022 год количество культурно-досуговых формирований – 28, фактический показатель на 31.12.2022г. кол-во культурно-досуговых формирований составил 28. Показатель выполнен на 100%.

Администрация является учредителем муниципального казенного учреждения. МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» действует в рамках муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие культуры и туризма». Мероприятия в рамках муниципальной программы исполнены на 99,1% ( при плане 6265,0 тыс.руб. фактическое исполнение составило 6209,4 тыс.руб.)

Цели и задачи МКУК «Красноармейский СДК» - привлечение большего количества населения за счет организации деятельности кружков и творческих коллективов, проведения различных культурно-массовых мероприятий, танцевальных вечеров, игровых программ.

По состоянию на 31.12.2022г. штатная численность работников  МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» составила 6,5 единиц.

В структуру муниципального казенного учреждения культуры «Красноармейский сельский дом культуры» входят 3 филиала: Широкинский сельский дом культуры, Раздорский сельский клуб, Верхнетавричанский сельский клуб.

За 2022 год проведено 12985 культурно-массовых мероприятий.

В   2022   году   в  МКУК  КСПОР   «Красноармейский   СДК»   выполнены работы  по   текущему  ремонту  отмостки   здания  Красноармейского  СДК на сумму 585,2 тыс.руб.

Расходы на приобретение оборудования для клубных учреждений в 2022

году составили 275,1 тыс.руб., в том числе приобретены:

- световые планшеты для рисования песком (4шт.) – 78,2 тыс.руб.;

- контейнер для ТКО (1шт.) – 10,0 тыс.руб.;

- многофункциональное устройство (1шт.) – 30,0 тыс.руб.;

- системный блок (1шт.) – 40,0 тыс.руб.;

- минисистемы (3шт.) – 51,0 тыс.руб.;

- ель искусственная «Грацио» (1шт) – 65,9 тыс.руб.

Кроме того, для ремонта газовых котлов в Красноармейском СДК были

приобретены запасные части на сумму 202,0 тыс.руб.

Для   отопительного   сезона   2022-2023гг.   в   филиалы   «Широкинский СДК»,   «Раздорский   СК»   и   «Верхнетавричанский   СК»   в   2022   году   было закуплено 14,75 тонны угля на сумму 147,5 тыс.руб.

В 2022 году в работе СДК, были использованы различные формы работы: акции, флешмобы, фото- и  видео-выставки, концерты, онлайн-марафоны и эстафеты песен, стихов, музыкально-информационные аудиопередачи, и мастерклассы.

Также СДК принял участие:

За 2022г учреждения культуры Красноармейского сельского поселения приняли участие:

- Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Зажигаем звезды». Организатор: Международный арт-центр «Империал» (г. Москва). Лауреат 1,2 степени – 2 дипломов (Крахмалец А.И., АртСтудия «Волшебный фонарь» руководитель Силаева О.П.).

- Международный фестиваль-конкурс «Ярче звезд». Организатор: Международный арт-центр «Наследие»; Независимый фонд «Люди 21 века»; Творческое объединение «Премьера» (г. Москва, г. Санкт-Петербург); Centro d´arte (Милан, Италия). Лауреат 1 степени- 2 диплома (Крахмалец А.И., АртСтудия «Волшебный фонарь» руководитель Силаева О.П.).

- Международный конкурс-фестиваль искусств «Звездопад». Организатор: Международный арт-центр «Наследие»; Независимый фонд «Люди 21 века»; Творческое объединение «Премьера» (г. Санкт-Петербург). Лауреат 1 степени- 2 диплома (Крахмалец А.И., АртСтудия «Волшебный фонарь» руководитель Силаева О.П.).

- Международный фестиваль-конкурс «Таланты мира». Организатор: Международный арт-центр «Наследие»; Независимый фонд «Люди 21 века»; Творческое объединение «Премьера»; концертно-продюсерский центр «Musik Media» (г. Санкт-Петербург). Лауреат 1 степени – 2 диплома (Крахмалец А.И., АртСтудия «Волшебный фонарь» руководитель Силаева О.П.).

- Международный фестиваль-конкурс «Сияние 2022». Организатор: Международный арт-центр «Наследие»; Независимый фонд «Люди 21 века»; Творческое объединение «Премьера»; концертно-продюсерский центр «Musik Media» (г. Санкт-Петербург). Лауреат 1 степени – 2 диплома (Крахмалец А.И., АртСтудия «Волшебный фонарь» руководитель Силаева О.П.).

- Международное творческое состязание «Без границ». Организатор: Международный арт-центр «Наследие»; Независимый фонд «Люди 21 века»; Творческое объединение «Премьера»; концертно-продюсерский центр «Musik Media» (г. Санкт-Петербург). Лауреат 1 степени – 2 диплома (Крахмалец А.И., АртСтудия «Волшебный фонарь» руководитель Силаева О.П.).

- Международный фестиваль –конкурс в сфере искусства и творчества «Пробуждение».  Организатор: Международный арт-центр «Наследие»; Независимый фонд «Люди 21 века»; Творческое объединение «Премьера»; концертно-продюсерский центр «Musik Media»; Золотодобывающая кампания «Амальгама» (г. Санкт-Петербург). Лауреат 1 степени – 2 диплома (Крахмалец А.И., АртСтудия «Волшебный фонарь» руководитель Силаева О.П.).

- Международный фестиваль-конкурс искусства и творчества «Млечный путь». Международный арт-центр «Наследие»; Независимый фонд «Люди 21 века»; Творческое объединение «Премьера»; концертно-продюсерский центр «Musik Media» (г. Санкт-Петербург). Лауреат 1 степени – 2 диплома (Крахмалец А.И., АртСтудия «Волшебный фонарь» руководитель Силаева О.П.).

- 2 Всероссийский Новогодний онлайн-марафон «Все вместе в новый 2022 год». Организатор: Совет Московской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Управление культуры и спорта Орловского района. Лауреат 1 степени (Крахмалец А.И., АртСтудия «Волшебный фонарь», Широкинский СДК).

- 6 Всероссийская казачья онлайн- елка «О казаках замолвим слово». Организатор: Общероссийская Молодежная Общественная Организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи"; Управление культуры и спорта Орловского района. Лауреат 1 степени ((Крахмалец А.И., АртСтудия «Волшебный фонарь», Широкинский СДК).

- Проект «Единство культур – единство народа» в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и 85 лет со дня образования Ростовской области.  Организатор: Общероссийская Молодежная Общественная Организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи"; Совет Московской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Управление культуры и спорта Орловского района. Лауреат 1 степени (Крахмалец А.И., группа «Россияночка», АртСтудия «Волшебный фонарь», Широкинский СДК).

- II Всероссийский конкурс-фестиваль «Колибри 2022». Организатор: Общероссийская Молодежная Общественная Организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи"; Совет Московской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Управление культуры и спорта Орловского района. Лауреат 1 степени (Крахмалец А.И., Широкинский СДК).

- II Всероссийский творческий конкурс «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ВЕЛИКОГО НАРОДА». Организатор: Общероссийская Молодежная Общественная Организация "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи"; Совет Московской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Управление культуры и спорта Орловского района. Лауреат 1 степени и Гран-При (Крахмалец А.И., группа «Россияночка», АртСтудия «Волшебный фонарь», Широкинский СДК).

- Международный фестиваль творчества «Ближе к звездам». Организатор: Международный арт-центр «АRT- LIFE» (г. Санкт-Петербург»). Лауреат 1 степени (АртСтудия Волшебный фонарь» руководитель Силаева О.П.).

- Районный конкурс «Отчий край – вдохновенья источник». Организатор: Управление культуры и спорта Орловского района. Диплом за участие (Крахмалец А.И.).

- Межрайонный фестиваль «Играй гармонь». Организатор: Управление культуры и спорта Орловского района. Диплом за участие (Середа В.П.).

- 2 Всероссийский конкурс-соревнование по фланкировке шашками «Волга Победы». Организатор: МУ «Центр по работе с подростками молодежью «Форум»» (г. Волгоград). Гран-При (группа «Эфес»).

- 1 онлайн-турнир по фланкировке казачьей шашкой и нагайкой «Казачье братство». Организатор: ВКО «Всевеликое войско Донское» ОКБ «Восточный округ» «Дубовский юрт». Грамота Атамана за участие (группа «Эфес»).

- Межрайонный фестиваль национальных культур народов Ростовской области «Донская земля – Дружная семья». Организатор: Администрация Орловского района. Диплом за участие (группа «Эфес», Широкинский СДК мастера ДПИ).

- 10 фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Организатор: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. Диплом за участие (группа «Эфес»,  вокальная группа «Россияночка»).

- Фестиваль казачьей песни «Степь ковыльная». Организатор: Администрация Октябрьского района г. Ростова на Дону. Благодарственное письмо (группа «Эфес»).

- Районный смотр-конкурс художественной самодеятельности «Родные напевы – 2022». Организатор: Управление культуры и спорта Орловского района. Диплом 2 степени (МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»).

- Муниципальный конкурс детского творчества «Мир начинается с детства». Организатор: Управление культуры и спорта Орловского района. Участник вокальная группа «Забава», солисты (лауреат 1 степени).

- Районного фотоконкурса   «Я люблю свой край». Организатор: Управление культуры и спорта Орловского района. Грамота за участие (Широкинский СДК).

- Районная выставка Мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Организатор: Управление культуры и спорта Орловского района. 3 кубка (Широкинский СДК).

- Областная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Весна идет, Весне дорогу». Организатор: Министерство культуры Ростовской области. 4 Благодарственных письма (Широкинский СДК).

- Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства к Дню работника Культуры и Году культурного наследия народов России. Организатор: Управление культуры и спорта Орловского района. 8 Благодарственных писем (Широкинский СДК).

- Районная выставка мастеров ДПИ «Наши годы золотые». Организатор: МБУК «Орловская МЦБ». 4 Благодарственных письма (Широкинский СДК).

Показатели подпрограммы «Туризм»

Особое внимание СДК уделил реализации проектов направленных на создание привлекательного имиджа Красноармейского сельского поселения.

Для этого в 2022 году в СДК был реализован онлайн-проект «Мы вместе», в который входили проекты:

- Всероссийский конкурс «Великая Победа Великого Народа»;

-  Всероссийский конкурс-фестиваль «Колибри», для людей с ОВЗ;

- Новогодний творческий онлайн-марафон  «Все вместе в новый 2023 год»;

- Рождественская казачья онлайн-елка « О казаках замолвим слово»;

- Проект «Единство культур – Единство народа», посвященный году культуры и 85-ю образования Ростовской области (включает в себя 8 проектов по самобытной культуре народов РФ).

Цель проекта «Мы вместе»:  Пропаганда этнической культуры народов РФ и спорта, содействия духовному и патриотическому развитию граждан, проживающих на территориях Российской Федерации и сотрудничество с общественными объединениями, некоммерческими организациями по вопросам развития социальной культурной среды среди населения РФ.

Кураторы проекта выступило Управление культуры и спорта Орловского района.

Партнеры проекта стали ОМОО «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» и Московская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

За 2022 год в проекте приняли участие 67 регионов РФ и Республика Беларусь.

Численность населения, вовлеченного в проект, составила: 5120.

Количество просмотров творческих номеров проекта 762 916.

Так же Красноармейском СДК работает Краеведческий музей, где собраны экспонаты периода заселения и развития поселка, что представляет интерес для жителей Орловского района и ближайших поселений. В течение 2022 года было проведено 32 экскурсий, посвященных истории Орловского района и Красноармейского сельского поселения.

Денежные ассигнования по подпрограмме «Туризм» не планировались.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя должность (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | Заплани-рованные |  |  | достигнутые |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Директор Крахмалец А.И. |  | 31.12.2022 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности. |  |  |
| 1.2 | Приоритетное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Директор Крахмалец А.И. |  | 31.12.2022 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Красноармейского сельского поселения |  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А.Власенко |  | 31.12.2022 |  | Х |  | 31.12.2022 |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Красноармейского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Красноармейского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Красноармейского сельского поселения |  | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» |  | 31.12.2022 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | Привлекательный образ Красноармейского сельского поселения на туристском рынке | Привлекательный образ Красноармейского сельского поселения на туристском рынке |  |  |  |
| 2.2 |  | Контрольное событие подпрограммы Увеличение туристского потока в Красноармейском сельском поселении |  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А.Власенко |  | 31.12.2022 |  | Х |  | 31.12.2022 |  | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Красноармейском сельском поселении | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Красноармейском сельском поселении |  |  |  |

Таблица №  2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2022г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 6265,0 | 6265,0 | 6209,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 6265,0 | 6265,0 | 6209,4 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 6265,0 | 6265,0 | 6209,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 6265,0 | 6265,0 | 6209,4 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 6265,0 | 6265,0 | 6209,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 6265,0 | 6265,0 | 6209,4 |
| Приоритетное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Красноармейского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица№ 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2022 г

| № п/п | Номер и наименование |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений учреждений культуры |  | тыс. единиц |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число коллективных средств размещения |  | ед |  | 2,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| 3. | Число мест в коллективных средствах размещения |  | ед |  | 2,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий |  | процентов |  | 2,0 |  |  | 15,2 | 15,2 |  |  |  |
| 1.2 | Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием |  | процентов |  | 41,0 |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |  | процентов |  | 98,1 |  |  | 98,9 | 98,9 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Темп роста численности участников туристских событийных культурно-досуговых мероприятий, формирующих привлекательный образ в Красноармейском сельском поселении |  | процентов |  | - | - |  |  | - |  |  |