РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2024                                № 44                        п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территорий от

Чрезвычайных ситуаций, обеспечение

Пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 234, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                                 К.В. Пруглова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Красноармейского

- сельского поселения

- от  15.03.2024   № 44

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

1. Финансирование, освоение и результативность проводимых программных мероприятий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

На реализацию муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год  предусматривалось из средств местного бюджета-20,0 тыс. руб. Освоено 20,0 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета- 20,0 тыс. руб.

Общий процент выполнения Программы составил 100%.

В результате реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год были выполнены следующие цели и задачи:

-минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Красноармейского сельского поселения

-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-повышение квалификации и обучение личного состава;

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-внедрение комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранение последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволила:

-снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

-улучшить системы информирования населения Красноармейского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

-увеличить проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

-повысить общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Красноармейского сельского поселения;

-повысить качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

По подпрограмме № 1 «Пожарная безопасность»: включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района.

В подпрограмму № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района»;

В подпрограмму № 3 «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде».

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год освоены в объеме на 100,0%.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончание реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины е реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В., Специалист первой категории Моисеенко Г.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В., Специалист первой категории Моисеенко Г.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снизить количества пожаров | Выполнено в полном объеме |  |
| 1.2 | Приоритетное основное мероприятие 1.2 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения " | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В., Специалист первой категории Моисеенко Г.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снизить количества пожаров | Выполнено в полном объеме |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Защита от чрезвычайных ситуаций" | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В., Специалист первой категории Моисеенко Г.В. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1.Организация мероприятий по гражданской обороне | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В., Специалист первой категории Моисеенко Г.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Средства не планировались |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на воде" | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В., Специалист первой категории Моисеенко Г.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.1. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В., Специалист первой категории Моисеенко Г.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снизить количество ЧС на воде | Выполнено в полном объеме |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие3.1.1.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В., Специалист первой категории Моисеенко Г.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снизить количество ЧС на воде | Выполнено в полном объеме |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.2 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения " | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.Организация мероприятий по гражданской обороне | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 3.1.1.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»  за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному <1> | отчетный 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель № 1 Количество выездов спасателей на пожары | единиц | 29 | 6 | 14 |  |  |  |
|  | Показатель № 2 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц (профилактических выездов на воде) | 57 | 8 | 76 |  |  |  |
|  | Подпрограмма №1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель №1.1 Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 29 | 6 | 14 |  |  |  |
|  | Подпрограмма №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель №2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | - | - | - |  |  |  |
|  | Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель№3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 57 | 8 | 76 |  |  |  |