РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2024                                      №  45                    п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

сельского поселения Орловского

района «Развитие культуры

и туризма» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 235, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                              К.В. Пруглова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Красноармейского

- сельского поселения

- от 15.03.2024 № 45

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2023 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 235

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МБУК КСПОР «Красноармейский СДК»

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 01.02.2018 № 25  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культуры» запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе реализации основного мероприятия 1.2

При плановом значении показателя за 2023 год количество культурно-досуговых формирований – 38, фактический показатель на 31.12.2023 г. кол-во культурно-досуговых формирований составил 38. Показатель выполнен на 100%.

Администрация является учредителем муниципального казенного учреждения. МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» действует в рамках муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие культуры и туризма». Мероприятия в рамках муниципальной программы исполнены на 100,0% ( при плане 11447,1 тыс.руб. фактическое исполнение составило 11447,1 тыс.руб.)

Цели и задачи МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» - привлечение большего количества населения за счет организации деятельности кружков и творческих коллективов, проведения различных культурно-массовых мероприятий, танцевальных вечеров, игровых программ.

По состоянию на 31.12.2023г. штатная численность работников  МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» составила 6,5 единиц.

В структуру муниципального казенного учреждения культуры «Красноармейский сельский дом культуры» входят 3 филиала: Широкинский сельский дом культуры, Раздорский сельский клуб, Верхнетавричанский сельский клуб.

За 2023 год проведено 2465 культурно-массовых мероприятий.

В 2023 году за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского района был произведен текущий ремонт здания МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» (наружная отделка) на сумму 4 264,5 тыс. руб. и текущий ремонт помещений на сумму 778,6 тыс.руб., в том числе расходы на подготовку проектно-сметной документации – 40,0 тыс.руб.

Из бюджета Красноармейского сельского поселения были выделены денежные средства на текущий ремонт кровли здания МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» в сумме 436,5тыс. руб. и текущий ремонт помещений  - на сумму 20,0 тыс.руб.

В 2023 году за счет средств бюджета Красноармейского сельского поселения были приобретены 7 огнетушителей на сумму 7,0 тыс.руб. и приобретен уголь для отопительного сезона 2024-2025 г. в количестве 16,1т на сумму 197,3 тыс.руб.

Общехозяйственные расходы за 2023 год составили 6 423,6 тыс.руб. Данные средства израсходованы на заработную плату и начисления страховых взносов на оплату труда, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату работ и услуг по содержанию имущества, приобретение товарно-материальных ценностей, обновление и сопровождение программного обеспечения, уплату налогов.

В 2023 году в работе СДК, были использованы различные формы работы: акции, флешмобы, фото- и  видео-выставки, концерты, онлайн-марафоны и эстафеты песен, стихов, музыкально-информационные и мастерклассы.

Также СДК принял участие:

- 3 Всероссийская рождественская казачья елка;

- Районный фото-конкурс    «Родные напевы»;

- Районный конкурс «Широкая масленица»;

- Районный конкурс «Хлеб да соль Широкой масленице»;

- День работника культуры;

-Районный смотр-конкурс художественной самодеятельности «Родные напевы - 2023»;

- 12 районный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей «Прекрасен край поющий»;

- Районный фестиваль поделок из бросового материала «Волшебная страна»;

- 3 Всероссийский конкурс-фестиваль « Великая Победа, Великого народа»;

- 3 Всероссийский  конкурс народного творчества «Звезды России»;

- международный конкурс талантов «Волшебная страна – 2022/23»;

- Всероссийская конкурс – фестиваль» «Колибри».

Показатели подпрограммы «Туризм»

Особое внимание СДК уделил реализации проектов направленных на создание привлекательного имиджа Красноармейского сельского поселения.

Для этого в 2023 году в СДК был реализован онлайн-проект «Я гражданин России», в который входили проекты:

- Всероссийский конкурс «Великая Победа Великого Народа»;

-  Всероссийский конкурс-фестиваль «Колибри», для людей с ОВЗ;

- Рождественская казачья онлайн-елка « О казаках замолвим слово»;

- Проект «Классный педагог», посвященный году Педагога в России.

- Проект «Искусство и современность», посвящённый пропаганде художественной культуры.

Цель проекта «Я гражданин России»:  Пропаганда этнической культуры народов РФ и спорта, содействия духовному и патриотическому развитию граждан, проживающих на территориях Российской Федерации и сотрудничество с общественными объединениями, некоммерческими организациями по вопросам развития социальной культурной среды среди населения РФ.

Кураторы проекта выступило Управление культуры и спорта Орловского района.

Партнеры проекта стали ОМОО «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» и Московская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

За 2023 год в проекте приняли участие 67 регионов РФ и Республика Беларусь.

Численность населения, вовлеченного в проект, составила: 6867.

Количество просмотров творческих номеров проекта 793 916.

Так же Красноармейском СДК работает Краеведческий музей, где собраны экспонаты периода заселения и развития поселка, что представляет интерес для жителей Орловского района и ближайших поселений. В течение 2023 года было проведено 32 экскурсий, посвященных истории Орловского района и Красноармейского сельского поселения.

Денежные ассигнования по подпрограмме «Туризм» не планировались.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя должность (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | Заплани-рованные |  |  | достигнутые |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» Директор Крахмалец А.И. |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности. |  |  |
| 1.2 | Приоритетное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» Директор Крахмалец А.И. |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Красноармейского сельского поселения |  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова |  | 31.12.2023 |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Красноармейского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Красноармейского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Красноармейского сельского поселения |  | МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | Привлекательный образ Красноармейского сельского поселения на туристском рынке | Привлекательный образ Красноармейского сельского поселения на туристском рынке |  |  |  |
| 2.2 |  | Контрольное событие подпрограммы Увеличение туристского потока в Красноармейском сельском поселении |  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова |  | 31.12.2023 |  | Х |  | 31.12.2023 |  | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Красноармейском сельском поселении | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Красноармейском сельском поселении |  |  |  |

Таблица №  2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2023г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |  |
| 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 11447,1 | 11447,1 | 11447,1 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Бюджет района | 5043,6 | 5043,6 | 5043,6 |  |
|  | бюджет сельского поселения | 6403,5 | 6403,5 | 6403,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 11447,1 | 11447,1 | 11447,1 |  |
|  | областной бюджет | - | - |  | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  | Бюджет района | 5043,6 | 5043,6 |  | 5043,6 |
|  | бюджет сельского поселения | 6403,5 | 6403,5 |  | 6403,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 11447,1 | 11447,1 |  | 11447,1 |
|  | областной бюджет | - | - |  | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  | Бюджет района | 5043,6 | 5043,6 |  | 5043,6 |
|  | бюджет сельского поселения | 6403,5 | 6403,5 |  | 6403,5 |
| Приоритетное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | - | - |  | - |
|  | областной бюджет | - | - |  | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  | Бюджет района | - | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - |  | - |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | всего | - | - |  | - |
|  | областной бюджет | - | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  | Бюджет района | - | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Красноармейского сельского поселения | всего | - | - |  | - |
|  | областной бюджет | - | - |  | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  | Бюджет района | - | - |  | - |
|  | Бюджет сельского поселения | - | - |  | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица№ 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2023 г

| № п/п | Номер и наименование |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений учреждений культуры |  | тыс. единиц |  | 173 |  |  | 174 | 174 |  |  |  |
| 2. | Число коллективных средств размещения |  | ед |  | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |
| 3. | Число мест в коллективных средствах размещения |  | ед |  | 635 |  |  | 635 | 635 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий |  | процентов |  | 7,0 |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  |  |
| 1.2 | Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием |  | процентов |  | 45,6 |  |  | 45,6 | 45,6 |  |  |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |  | процентов |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Темп роста численности участников туристских событийных культурно-досуговых мероприятий, формирующих привлекательный образ в Красноармейском сельском поселении |  | процентов |  | - | - |  |  | - |  |  |