РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2025 № 70 п. Красноармейский

О внесении изменений

в постановление Администрации

Красноармейского сельского поселения

от 26.11.2018 № 241

В целях обеспечения реализации муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100012) Красноармейского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» Администрация Красноармейского сельского поселения постановляет:

1.Внести в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 241 «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» изменения согласно [приложению](#P31).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Красноармейского сельского поселения для составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения Войтову Д.И.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова

Приложение

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 31.03.2025 № 70

Изменения,

вносимые в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 241 «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами»

1. В [преамбуле](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100004) слова «от 01.02.2018 № 25» заменить словами «от 08.07.2024 № 131».

2. [Приложение №1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100012) изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 26.11.2018 № 241

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕМУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

«Эффективное управление муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Красноармейского сельского поселения.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Красноармейского сельского поселения, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

По итогам 2023 года доходы бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района исполнены в сумме 24133,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 11648,4 тыс. рублей.

Положительная динамика поступлений отмечена по бюджетообразующим доходным источникам:

налогу на доходы физических лиц - на 515,4 тыс. рублей, или на 4,6 процентов;

единому сельскохозяйственному налогу - на 57,2 тыс. рублей, или на 1 процент;

земельному налогу - на 327,2 тыс. рублей, или на 13,3 процентов;

Плановый объем доходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2024 год по состоянию на 1 сентября 2024 г. составляет 21 671,5 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам –12850,8 тыс. рублей с ростом к фактическому уровню 2023 года на 1202,4 тыс. рублей, или на 10,3 процентов.

Исполнение расходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района в 2023 году составило 24924,3 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы на общегосударственные вопросы – 30,2 процентов (7532,5 тыс.рублей), культуру–45,9 процентов (11447,1 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории сельского поселения – 19,4 процентов (4826,7 тыс. рублей), Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2024 год по состоянию на 1 сентября 2024 года запланированы в объеме 20879,4 тыс. рублей.

Бюджет Красноармейского сельского поселения Орловского района в 2023 году исполнен с дефицитом в сумме 2689,2 тыс. рублей.

В 2024 году бюджет Красноармейского сельского поселения Орловского района по состоянию на 1 сентября 2024 года сформирован без дефицита.

По итогам 2023 года муниципальный долг Красноармейского сельского поселения Орловского района составил 0,00 тыс. рублей.

По итогам оценки, проведенной Министерством финансов Ростовской области, Красноармейского сельское поселение в 2023 году отнесено к группе муниципальных образований Ростовской области с высоким уровнем долговой устойчивости.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами»

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Красноармейского сельского поселения остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы Красноармейского сельского поселения, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 [№ 597](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=129344) «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 [№ 600](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=129335) «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 01.06.2012 [№ 761](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=130516) «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 [№ 1688](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=282758) «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 07.05.2018  [№204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=358026) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020  [№ 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=357927) «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

[стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=133877) социально-экономического развития Орловского района на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Орловского района от 27.12.2018 №173;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красноармейского сельского поселения.

Исходя из приоритетов развития Красноармейского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее также - муниципальная программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;

эффективное использование информационных технологий в бюджетном процессе Красноармейского сельского поселения;

ежегодное содействие повышению качества управления муниципальными финансами.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы последующим направлениям:

обеспечение наполняемости консолидированного бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

совершенствование межбюджетных отношений на местном уровне.

Решению задачи по обеспечению наполняемости консолидированного бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

проведения оценки налоговых расходов Красноармейского сельского поселения в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на основе муниципальных программ Красноармейского сельского поселения с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красноармейского сельского поселения;

обеспечение полномочий по контролю планов-графиков закупок, информации и документов, не подлежащих формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок, контрактах, на непревышение объема финансового обеспечения, на соответствие кодов закупок и на достоверность информации о муниципальных контрактах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=2875) Российской Федерации, федеральными законами, областными законами к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение его экономически безопасного уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Красноармейского сельского поселения.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено совершенствованием бюджетного законодательства Красноармейского сельского поселения.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Красноармейского сельского поселения Орловского района, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»;

планирование и осуществление контрольной деятельности с использованием риск ориентированного подхода;

обязательное применение единых федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и единых форм документов, оформляемых органами внутреннего муниципального контроля;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Межбюджетные отношения направлены на содействие сбалансированности местных бюджетов, повышение эффективности организации бюджетного процесса на муниципальном уровне, обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств.

Одним из ключевых направлений деятельности является совершенствование межбюджетных отношений и дальнейшее развитие организации местного самоуправления, совершенствование системы разграничения полномочий исходя из изменений федерального законодательства и необходимости достижения задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [№204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=358026) и от 21.07.2020 [№474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=357927).

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»;

комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красноармейского сельского поселения»;

комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основными задачами являются:

проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов;

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности;

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей бюджетные правоотношения;

совершенствование составления и организации исполнения бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района;

сохранение объема муниципального долга Красноармейского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=454253) Российской Федерации;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Красноармейского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Красноармейского сельского поселения | Пруглова Кристина Владимировна,  Глава Администрации Красноармейского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красноармейского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Дарья Игоревна, заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) |
| Срок реализации муниципальной  программы Красноармейского сельского поселения | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Красноармейского сельского поселения | ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 64312,0 тыс. рублей:  этап I: 40397,3 тыс. рублей;  этап II: 23914,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами, Ростовской области/муниципальными программами Красноармейского сельского поселения | - |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района к уровню предыдущего года | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 139,0 | 2023 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 104,0 | Соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Красноармейского сельского поселения», ежегодно заключаемое между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Красноармейского сельского поселения | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения | - | - |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района к общему годовому объему доходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | МП | убывания | процентов | ведомственный | - | 2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджетный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Отношение объема муниципального долга Красноармейского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района | МП | убывания | процентов | ведомственный | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=453960) финансового отдела Администрации Орловского района от 12.01.2024 №14 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях сельских поселениях Орловского района» | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения | - | - |
| 1.4. | Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красноармейского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Распоряжение Администрации Орловского сельского поселения от 27.01.2021 №51 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципальногофинансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения | - | - |

--------------------------------

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

МП - муниципальная программа

3. Структура муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Комплекс процессных мероприятий | | | |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | | | |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.1.1 | Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов | обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района к уровню предыдущего года |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» | | | |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.2.1 | Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций;  обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района | отношение дефицита бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района к общему годовому объему доходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Орловского сельского поселения» | | | |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.3.1 | Объем муниципального долга Красноармейского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне | обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Красноармейского сельского поселения;  обеспечено соответствие уровня муниципального долга Красноармейского сельского поселения требованиям бюджетного законодательства | отношение объема муниципального долга Красноармейского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» | | | |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.4.1 | Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | пресечены нарушения в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;  обеспечено использование средств бюджет Красноармейского сельского поселения Орловского района в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Красноармейского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год |

4. Финансовое обеспечение

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» (всего), в том числе: | 8334,3 | 7701,0 | 7879,4 | 23914,7 |
| Бюджет Красноармейского сельского поселения (всего), из них: | 8334,3 | 7701,0 | 7879,4 | 23914,7 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 8334,3 | 7701,0 | 7879,4 | 23914,7 |
| Бюджет Красноармейского сельского поселения (всего), из них: | 8334,3 | 7701,0 | 7879,4 | 23914,7 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красноармейского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ЭФФЕКТИВНОЕУПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Дарья Игоревна, заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Красноармейского сельского поселения | Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района(за вычетом: разовых поступлений) | возрастания | КПМ | тыс. рублей | 7616,8 | 2023 | 8334,3 | 7701,0 | 7879,4 | 7879,4 | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях) | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Красноармейского сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Отменены неэффективные муниципальные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации муниципальных льгот | иные мероприятия | мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов Красноармейского сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красноармейского сельского поселения, муниципального учреждения Красноармейского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.  «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) |  | информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 апреля 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.3. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 июля 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 октября 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.5. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.6. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 апреля 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.7. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 июля 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.8. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 октября 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.9. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 1.10. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 апреля 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.11. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 июля 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.12. Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 октября 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо в адрес Главы Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 14. | Мероприятие (результат) 2.  «Отменены неэффективные муниципальные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации муниципальных льгот» | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) |  | информационная система отсутствует |
| 15. | Контрольная точка 2.1 Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных на местном уровне | 1 февраля 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 16. | Контрольная точка 2.2. Направлена информация кураторам налоговых расходов по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Красноармейского сельского поселения | 20 мая 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 17. | Контрольная точка 2.3. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Красноармейского сельского поселения, проведенной кураторами налоговых расходов, направлена итоговая информация главе Администрации Красноармейского сельского поселения | 1 августа 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 18. | Контрольная точка 2.4. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Красноармейского сельского поселения по перечню показателей | 20 августа 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 19. | Контрольная точка 2.5 Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных на местном уровне | 1 февраля 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И.., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 20. | Контрольная точка 2.6. Направлена информация кураторам налоговых расходов по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Красноармейского сельского поселения | 20 мая 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И.., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 21. | Контрольная точка 2.7. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Красноармейского сельского поселения, проведенной кураторами налоговых расходов, направлена итоговая информация главе Администрации Красноармейского сельского поселения | 1 августа 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 22. | Контрольная точка 2.8. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Красноармейского сельского поселения по перечню показателей | 20 августа 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 23. | Контрольная точка 2.7 Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных на местном уровне | 1 февраля 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 24. | Контрольная точка 2.8. Направлена информация кураторам налоговых расходов по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Красноармейского сельского поселения | 20 мая 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 25. | Контрольная точка 2.9. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Красноармейского сельского поселения, проведенной кураторами налоговых расходов, направлена итоговая информация главе Администрации Красноармейского сельского поселения | 1 августа 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 26. | Контрольная точка 2.10. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Красноармейского сельского поселения по перечню показателей | 20 августа 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | письмо Администрации Красноармейского сельского поселения | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются

IV. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения, Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Красноармейского сельского поселения | муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района | возрастания | КПМ | процентов | 96,6 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения | - |
| 1.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района | убывания | КПМ | процентов | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность Администрации Красноармейского сельского поселения | иные мероприятия (результаты) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района | иные мероприятия (результаты) | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
|  | | | | | | | | | |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | Х | 8334,3 | 7701,1 | 7879,4 | 23914,7 |
| Бюджет Красноармейского сельского поселения (всего), из них: | 8334,3 | 7701,1 | 7879,4 | 23914,7 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Красноармейского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 8334,3 | 7701,1 | 7879,4 | 23914,7 |
| бюджет Красноармейского сельского поселения (всего), из них: | 8334,3 | 7701,1 | 7879,4 | 23914,7 |
|  | 951 0104 0940200110 120 | 6927,7 | 7118,5 | 7282,9 | 21329,1 |
| 951 0104 0940200190 240 | 1367,1 | 573,0 | 589,0 | 2529,1 |
| 951 0104 0940221010 240 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 951 0104 0940299990 850 | 9,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,наименование структурного подразделения Администрации Красноармейского сельского поселения, муниципального учреждения Орловского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Администрации Красноармейского сельского поселения» | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения, Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения, Колчанова М.И., специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) |  | Информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Красноармейского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 июля 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Колчанова М.И., специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения, Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | бюджетная смета | Информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Красноармейского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 20 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Колчанова М.И., специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района | 25 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Красноармейского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 июля 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Колчанова М.И., специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.6. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения, Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | бюджетная смета | Информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.7. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Красноармейского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 20 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Колчанова М.И., специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.8. Исполнение расходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района | 25 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.9. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=465972) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Красноармейского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 июля 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Колчанова М.И., специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 1.10. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения, Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | бюджетная смета | Информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.11. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Красноармейского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 20 декабря 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Колчанова М.И., специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения) | муниципальные контракты (договоры) | Информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.12. Исполнение расходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района | 25 декабря 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 14. | Мероприятие (результат) 2.  «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района» | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) |  | Информационная система отсутствует |
| 15. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Красноармейского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | постановление Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 16. | Контрольная точка 2.2.  Принято распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения от 28.04.2016 № 172-1 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района» | 1 июля 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 17. | Контрольная точка 2.3. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | сводная бюджетная роспись | Информационная система отсутствует |
| 18. | Контрольная точка 2.4. Подготовлено постановление Администрации Красноармейского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Орловского сельского поселения (Цацулина Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Орловского сельского поселения) | постановление Администрации Орловского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 19. | Контрольная точка 2.5.  Принято распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения от 28.04.2016 № 172-1 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района» | 1 июля 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 20. | Контрольная точка 2.6. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | сводная бюджетная роспись | Информационная система отсутствует |
| 21. | Контрольная точка 2.7. Подготовлено постановление Администрации Красноармейского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | постановление Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 22. | Контрольная точка 2.8.  Принято распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения от28.04.2016 № 172-1 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района» | 1 июля 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 23. | Контрольная точка 2.9. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | сводная бюджетная роспись | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «УПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красноармейского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Красноармейского сельского поселения | Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Красноармейского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района | убывания | КПМ | процентов | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красноармейского сельского поселения в объеме расходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | убывания | КПМ | процентов | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Красноармейского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведена единая политика муниципальных заимствований Красноармейского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Красноармейского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Красноармейского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Красноармейского сельского поселения, муниципального учреждения Красноармейского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Красноармейского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Красноармейского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=470713) Российской Федерации | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения, Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) |  | Информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.  Принято распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) при наличии | 31 марта 2025 г.  30 июня 2025 г.  30 сентября 2025 г.  31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка1.3. Принято распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2026 г.  30 июня 2026 г.  30 сентября 2026 г.  31 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.5. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) при наличии | 28 ноября 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка1.6. Принято распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения о привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | распоряжение Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.7. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2027 г.  30 июня 2027 г.  30 сентября 2027 г.  31 декабря 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 9 | Контрольная точка 1.8. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) при наличии | 28 ноября 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Челик О.Н., главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения) | платежные поручения, акт сверки расчетов по долговым обязательствам Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

VI. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОРГАНИЗАЦИЯ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО

КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой Красноармейского сельского поселения | Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения«Эффективное управление муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципального финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения;

КПМ - Комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципального финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красноармейского сельского поселения, муниципального учреждения Красноармейского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.«Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) |  | Информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1. Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Красноармейского сельского поселения | 31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | план контрольных мероприятий Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 30 сентября 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Орловского сельского поселения (Цацулина Г.Н., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Орловского сельского поселения) | распоряжения о назначении контрольных мероприятий, акты проверок | Информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.3. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 декабря 2025 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И.., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; предписания о возмещении ущерба, причиненного Красноармейскому сельскому поселению | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий (при наличии оснований) | 31 декабря 2025 г | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | Информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.5. Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Красноармейского сельского поселения | 31 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (ВойтоваД.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | план контрольных мероприятий Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.6. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 30 сентября 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И, заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | распоряжения о назначении контрольных мероприятий, акты проверок | Информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.7. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 декабря 2026 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; предписания о возмещении ущерба, причиненного Красноармейскому сельскому поселению | Информационная система отсутствует |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Контрольная точка 1.8. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий (при наличии оснований) | 31 декабря 2026 г | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | Информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.9. Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Красноармейского сельского поселения | 31 декабря 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | план контрольных мероприятий Администрации Красноармейского сельского поселения | Информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 1.10. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | 30 сентября 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | распоряжения о назначении контрольных мероприятий, акты проверок | Информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.11. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 декабря 2027 г. | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; предписания о возмещении ущерба, причиненного Красноармейскому сельскому поселению | Информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 1.12. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий (при наличии оснований) | 31 декабря 2027 г | Сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения (Войтова Д.И., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения) | протоколы об административных правонарушениях, постановления по делам об административных правонарушениях | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.