Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2014 год на 01.01. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Орловского района». | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Красноармейского сельского поселения Орловского района | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Красноармейского сельского поселения Орловского района | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 43,0 | 43,0 |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Красноармейского сельского поселения | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта» за 12 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие физической культуры и спорта» | **всего** | **43,0** | **43,0** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **43,0** | **43,0** |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Орловского района». | всего | 43,0 | 43,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 43,0 | 43,0 |

Глава Красноармейского сельского поселения В.А. Воевода