ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского сельского поселения | | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова, | средства не планировались в связи с отсутствием мероприятия | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  проектирование строительства распределительных газовых сетей | | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова | создание благоприятных условий для жизнедея­тельности сельского насе­ления и привлечения ин­вестиций в агропромыш­ленный комплекс. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. уровень газификации домов (квартир)на территории Красноарского сельского поселения. | | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова | Повышение качества жизни населения | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2  Развитие отраслей агропромышленного комплекса | | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1Развитие инфраструктуры агропромышленного рынка | | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова | обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы  2. 1  создание новых рабочих мест в агропромышленном комплексе | | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова | Рост занятости в сельской местности. количество высокопроизводительных рабочих мест | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Пролетарского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш