Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 2015 год на 01.10.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | увеличение площади зеленых насаждений;-профилактика природно – очаговых и особо опасных инфекций (противоклещевая обработка) ;-уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок;- охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %; | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 78,6 | 58,4 |  |
| 2.1.1  | «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории  | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | - | - |  |
| 1.1.2  | «Озеленение» | Специалист первой категории  | сохранение зелёных насаждений сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 3,6 | - |  |
| 1.1.3  | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при Ч.С. природного и техногенного характера | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 55,0 | 38,4 | 38,4 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».  |  |  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | **всего**  | **78,6** | **58,4** |
| областной бюджет  | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **78,6** | **58,4** |
| Подпрограмма 1  | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего  | 78,6 | 58,4 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 78,6 | 58,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация детско-юношеского экологического движения» | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Озеленение» | всего  | **3,6** | **-** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет |  | - |
| бюджет сельского поселения | 3,6 | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | всего  | **20,0** | **20,0** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | всего  | **55,0** | **38,4** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 55,0 | 38,4 |

Глава Красноармейского сельского поселения В.А. Воевода