Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» отчетный период на 01.01.2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| 1.1  | Основное мероприятие: Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Повышение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 770,6 | 770,5 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие:Текущий ремонт зон санитарной охраны водоисточников | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие:Изготовление проекта зон санитарной охраны водоисточников | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 215,0 | 213,9 | 213,9 |
| 1.4 | Изготовление технических планов и технических паспортов на водоисточники | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 205,1 | 199,9 | 199,9 |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год».  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Комплексное решение вопросов с организацией благоустройства | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 1391,5 | 1361,2 |  |
| 2.1.1  | «Организация и содержание уличного освещения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Содержание сетей уличного освещения | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 1047,9 | 1047,1 | 1047,1 |
| 2.1.2  | «Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 243,6 | 215,0 | 196,0 |
| 2.1.3 | «Содержание мест захоронения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Содержание кладбища и мест захоронения в благоустроенном виде | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год».  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения  | X |  | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие жилищного хозяйства |
| 3.1.7 | Основное мероприятие: 1.7.Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | 01.03.2016 | 31.12.2016 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения  | Х |  | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» на 01.01. 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальнымиуслугами населения и благоустройство» | **всего**  | **2727,8** | **2691,0** |
| областной бюджет  | **661,6** | **661,6** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **2066,2** | **2029,4** |
| Подпрограмма 1  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего  | 1321,7 | 1315,3 |
| областной бюджет  | 661,6 | 661,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 660,1 | 653,7 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего  | 1391,5 | 1361,1 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 1391,5 | 1361,1 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего  | 14,6 | 14,6 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 14,6 | 14,6 |

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш