Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма» отчетный период 2016 год на 01.07. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения муниципальные казенные учреждения культуры Красноармейского сельского поселения Орловского района; | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4036,0 | 1557,1 | 1161,0 |
|  | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4036,0 | 1557,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Заведующий МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ»  | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 562,2 | 262,0 | 48,0 |
|  | Развитие библиотечного дела  | Заведующий МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ»  | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 562,2 | 262,0 | 48,0 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год».  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения  | Х |  | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма» на 01.07. 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Развитие культуры и туризма» | **всего**  | **4598,2** | **1819,1** |
| областной бюджет  | **323,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **4275,2** | **1819,1** |
| Подпрограмма 1  |  «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего  | **4036,0** | **1557,1** |
| областной бюджет  | **323,0** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 3713,0 | 1557,1 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего  | **562,2** | **262,0** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 562,2 | 262,0 |

Глава Красноармейского сельского поселения В.А. Воевода