Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

« Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» отчетный период на 01.01.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территории Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 » | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  Поддержка инфраструктуры обустройства сельских территорий | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения  Специалист первой категории по по зем и имущ. отношениям | Улучшение условий жизни сельского населения и инвестирования | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 902,4 | 616,8 | 616,8 |
|  | Контрольное событие программы: создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | Улучшение условий жизни сельского населения и инвестирования | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица № 1

СИСТЕМА

программных мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок  исполнения  (годы) | Источники  финансиро-вания | Объем  финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г | 2020 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по изготовлению схемы газоснабжения в х. Широкий | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 2020 | областной и местный бюджет | 0,0  215,1 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  215,1 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| 2. | Мероприятия по газификации Администрации Красноармейского сельского поселения | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 2020 | областной и местный бюджет | 0,0  687,3 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  687,3 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| 3. | Мероприятия по развитию водоснабжения малоэтажной жилой застройки в п.Красноармейский Орловского района | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 2020 | областной и местный бюджет | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| 4. | Всего по программным мероприятиям подпрограммы | Администрация Красноармейского сельского поселения | 2014 -20200.7,0кий Орловского районастройки в п. | областной и местный бюджет | 0,0  902,4 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  902,4 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 01.01.2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия » | **всего** | **902,4** | **616,8** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **902,4** | **616,8** |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие сельской территории Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 ». | всего | 902,4 | 616,8 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 902,4 | 616,8 |

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш