Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» отчетный период на 01.07.2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | | Повышение качества жизни населения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 0,0 | | 0,0 | | - | |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Текущий ремонт зон санитарной охраны водоисточников | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3 | Основное мероприятие:  Изготовление проекта зон санитарной охраны водоисточников | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.4 | Изготовление технических планов и технических паспортов на водоисточники | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения | X | |  | X | | X | | X | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | | Комплексное решение вопросов с организацией благоустройства | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 3038,3 | | 1587,8 | |  | |
| 2.1.1 | «Организация и содержание уличного освещения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | | Содержание сетей уличного освещения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 1322,1 | | 760,0 | | 1322,1 | |
| 2.1.2 | «Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 1166,2 | | 529,1 | | 529,1 | |
| 2.1.3 | «Содержание мест захоронения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | | Содержание кладбища и мест захоронения в благоустроенном виде | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 550,0 | | 298,7 | | 298,7 | |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения | X | |  | X | | X | | X | |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие жилищного хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Основное мероприятие: 1.7.Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | | 20,0 | | 15,0 | | 15,0 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения | Х |  | | | Х | | Х | | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» на 01.07.2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения и благоустройство» | **всего** | **3058,3** | **1602,8** |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **3058,3** | **1602,8** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 3038,3 | 1587,8 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 3038,3 | 1587,8 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 20,0 | 15,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 20,0 | 15,0 |

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш