Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Муниципальная политика» отчетный период 2014 год на 01.01. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красноармейском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;  выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей;  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;  совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;  стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;  повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;  создание условий для равного доступа граждан к муниципальной службе;  сокращение срока адаптации при назначении на должности муниципальной службы;  повышение уровня профессионализма кадрового состава муниципальной службы;  повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;  увеличение доли реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы;  повышение уровня профессионализма лиц, включенных в резерв управленческих кадров. | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления Красноармейского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста; |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
| 1.1.5 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | В результате реализации данного мероприятия доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва возрастет;  доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса возрастет. | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
| 1.1.6 | Внедрение в органах местного самоуправления Красноармейского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составит не менее 65 процентов.  Коэффициент закрепленности на муниципальной службе составит не более 13 процентов | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
| 1.1.7 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 97 процентов;  доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве, составит не менее 13 процентов | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
| 1.1.8 | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных регламентов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100 процентов | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
| 1.1.9 | Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Красноармейского сельского поселения, составит не менее 15 процентов | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
| 1.1.10 | Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Ведущий специалист | В результате реализации данного мероприятия доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы составит не менее 80 процентов | 01.01.2014 | 31.12. 2014 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Красноармейского сельского поселения | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района, ведущий специалист, Заведующий сектором экономики и финансов | опубликование в информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательство | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 32,4 | 32,3 | 32,4 |
| 2.1.1 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красноармейского сельского поселения в информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района Ведущий специалист, Заведующий сектором экономики и финансов | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газетах «Степные зори» | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 32,4 | 32,3 | - |
| 2.1.2 | «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Красноармейского сельского поселения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района  Ведущий специалист, Заведующий сектором экономики и финансов | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красноармейского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |  |  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Муниципальная политика» за 12 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения и благоустройство» | **всего** | **32,4** | **32,3** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **32,4** | **32,3** |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красноармейском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | **32,4** | **32,3** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 32,4 | 32,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красноармейского сельского поселения в информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения | всего | **32,4** | **32,3** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 32,4 | 32,3 |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Красноармейского сельского поселения» | всего | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет |  | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |

Глава Красноармейского сельского поселения В.А. Воевода