Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Социальная поддержка граждан» отчетный период 2015 год на 01.07.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения  Заведующий сектора экономики и финансов, главный бухгалтер | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 45,0 | 25,8 |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в Администрацию Красноармейского сельского поселения | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Социальная поддержка граждан» за 1 полугодие 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Социальная поддержка граждан» | **всего** | **45,0** | **25,8** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **45,0** | **25,8** |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Орловского района». | всего | 45,0 | 25,8 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 45,0 | 25,8 |

Глава Красноармейского сельского поселения В.А. Воевода