Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

« Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» отчетный период на 01.01.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельской территории Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 » | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  Поддержка инфраструктуры обустройства сельских территорий | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения  Специалист первой категории по по зем и имущ. отношениям | Улучшение условий жизни сельского населения и инвестирования | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 902,4 | 616,8 | 616,8 |
|  | Контрольное событие программы: создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | Улучшение условий жизни сельского населения и инвестирования | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 01.01.2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия » | **всего** | **902,4** | **616,8** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **902,4** | **616,8** |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие сельской территории Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 ». | всего | 902,4 | 616,8 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 902,4 | 616,8 |

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш