Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма» отчетный период на 01.10.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения муниципальные казенные учреждения культуры Красноармейского сельского поселения Орловского района; | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8892,5 | 3096,2 | 1006,2 |
|  | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8892,5 | 3096,2 | 1006,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Заведующий МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Развитие библиотечного дела | Заведующий МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2017 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения | Х |  | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма» на 01.10.2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры и туризма» | **всего** | **8892,5** | **3096,2** |
| областной бюджет | **395,5** | **395,5** |
| федеральный бюджет | - | - |
| Бюджет района | 1200,0 | - |
| бюджет сельского поселения | **7297,0** | **2700,7** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | **8892,5** | **3096,2** |
| областной бюджет | 395,5 | 395,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| Бюджет района | 1200,0 | - |
| бюджет сельского поселения | 7297,0 | 2700,7 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | **-** | **-** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | - | - |

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш