РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018 			                    №  47			п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Защита населения и

территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2017 год

Во исполнении постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»  по результатам за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                            А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 15.03.2018 № 47

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год.

1. Финансирование, освоение и результативность проводимых программных мероприятий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год.

На реализацию муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год  предусматривалось из средств местного бюджета-108,8 тыс.руб. Освоено 108,8 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета-108,8 тыс. руб.

Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по  муниципальной программе Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год приведен.

В результате реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год были выполнены следующие цели и задачи:

- повышение уровня защищенности населения и территории Красноармейского сельского поселения Орловского района от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях. Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволила:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

По подпрограмме № 1 «Пожарная безопасность»: включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района.

В подпрограмму № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района»;

В подпрограмму № 3 «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде».

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год освоены в объеме на 100 %.

Таблица 1

|  | Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за 2017г. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.измерения | Значение показателей(индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год предшествующий отчетному | отчетный 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | № 1 «Количество выездов спасателей на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц |  | 0 | 0 |  |
|  | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек |  | 0 | 0 |  |
|  | № 3 Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц(профилактических выездов на воде) |  | 30 | 30 |  |
|  | Подпрограмма №1 |  |  |  |  |  |
|  | № 4 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц |  | 0 | 0 |  |
|  | № 5 «Количество спасенных людей при пожарах» | человек |  | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма №2 |  |  |  |  |  |
|  | № 6 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц |  | 10 | 10 |  |
|  | № 7 «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек |  | - | - |  |
|  | Подпрограмма №3 |  |  |  |  |  |
|  | № 8 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц |  | 25 | 25 |  |
|  | № 9 «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» | человек |  | 0 | 0 |  |
|  | № 10 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях» | единиц |  | 7 | 7 |  |
|  | № 11 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» |  |  | - | - |  |
|  | № 12 «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» |  |  | - | - |  |

Таблица 2

|  | Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель ФИО | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист ГО ЧС | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снизить количества пожаров | Снижение количества пожаров |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Защита от чрезвычайных ситуаций" | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист ГО ЧС | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оказание помощи при ЧС и происшествиях спасти и оказать помощь | Оказана помощь, спасены жизни |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на воде" | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист ГО ЧС | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | проведение лекций и бесед о безопасности на водных объектах, выезда на ЧС(спасение людей) | проведены лекции и беседы о безопасности на водных объектах, выезда на ЧС(спасение людей) |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»  за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 108,8 | 108,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 108,8 | 108,8 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 31,8 | 31,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 31,8 | 31,8 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 77,0 | 77,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 77,0 | 77,0 |