РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018  		                  	 №  49		          	п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры

и туризма» за 2017 год

Во исполнении  постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                            А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 15.03.2018 № 49

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2017 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2017 год

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 268

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 13.09.2013 N 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение населения услугами организации культуры »;

Подпрограмма 2 – «Библиотечное обслуживание»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» запланировано выполнение 1 основное мероприятие.

В ходе реализации основного мероприятия 1.1

Для достижения результатов мероприятия обеспечено административное управление,  коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК КСПОР «Красноармейский СДК», организовано обеспечение жителей Красноармейского сельского поселения услугами в сфере культуры. Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» составила в 2017 году 172235  человек, что на 42880 человек больше от запланированного Программой (129355 человек), показатель выполнен на 133,1  процент. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 9046,1 тыс. рублей, освоено – 9021,4 тыс. рублей (99,7 процента). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия организовано внестационарное обслуживание жителей труднодоступных и удаленных населенных пунктов Красноармейского сельского поселения. Количество выездных мероприятий, проведенных специалистами структурного подразделения МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»  в 2017 году – 16 выездов, что на 1 мероприятий больше от запланированного Программой значения (15 мероприятия, показатель выполнен на 100 процентов. На реализацию мероприятия была использована спонсорская помощь.

Для выполнения мероприятия организованы показы мультипликационных фильмов для детей в период летних каникул. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края и Орловского района. В 2017 году на базе МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» действовали 38 клубных формирований самодеятельного народного творчества по 24 направлениям деятельности (хоровые, хореографические, театральные, и прочие) с числом участников – 513 человек, что соответствует запланированному.

В рамках мероприятия обеспечена безопасность здания МКУК КСПОР «Красноармейский СДК». В целях обеспечения антитеррористической безопасности здания СДК «Красноармейский» при проведении культурно-массовых мероприятий осуществляется дежурство ДНД, участковые УУП, МКД Красноармейского сельского поселения. Замечания со стороны контролирующих органов за 2017 год отсутствуют. Ожидаемый результат достигнут.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная  начисленная заработная плата работников МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» за 2017 год составила 21350,16 рублей и доведена до 84,8 процентов от средней заработной платы по Ростовской области. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Красноармейского сельского поселения. В 2017 году проведено 1663 мероприятие, которые посетили 172235 человек, что на 225 мероприятий больше от запланированного Программой показателя (1438 мероприятий), показатель выполнен на 115,6  процентов.

В рамках мероприятия созданы условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей детей. Численность одаренных детей, ставшими в 2017 году лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня 60. Они занимаются в клубных формированиях МКУК КСПОР «Красноармейский СДК».

В рамках мероприятия  обеспечено своевременное внесение изменений в Программу в соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района». Подготовлены 5 проектов постановлений Администрации о внесении изменений в муниципальную Программу.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» запланировано выполнение 1 основное мероприятие

Данная подпрограмма не выполнялась в связи ликвидацией учреждения.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| № | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Директор Крахмалец А.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения района в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Орловского района на реализацию муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма»   за 12 месяцев 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 9046,1 | 9021,4 |
|  |  | областной бюджет | 549,1 | 549,1 |
|  |  | Бюджет района | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 7297,0 | 7272,3 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 9046,1 | 9021,4 |
|  |  | областной бюджет | 549,1 | 549,1 |
|  |  | Бюджет района | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 7297,0 | 7272,3 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений библиотек | тыс. единиц | - |  |  | КЦИ 1 = 0 |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | - | 1,7 | 2,0 | КЦИ 2 = 1,0 |
| 3. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | - | 41,0 | 41,0 | КЦИ 3 = 0 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 87,0 | 87,0 | КЦИ 4 = 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | - | 1,7 | 2,0 |  |
| 1.2 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | - | 41,0 | 41,0 |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 87,0 | 87,0 |  |