РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018  			 №  50			п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Муниципальная

политика» за 2017 год

Во исполнение постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», по результатам за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                            А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 15.03.2018 № 50

ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Муниципальная политика» за 2017 год.

Раздел 1. Основные результаты

В рамках реализации муниципальной программы осуществляется развитие новых принципов кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повышается эффективность и результативность муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет создать все необходимые условия для социально-экономического развития поселения, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат.

Информация об оценке эффективности реализации Программы  за отчетный 2017 финансовый год приведена в таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

Программы за отчетный 2017 год отражены  в таблице № 2.

Раздел II. Результаты использования областного

бюджета, федерального бюджета, бюджета района

и внебюджетных источников на реализацию Программы

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее - Программа)  в 2017 году предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 39,9 тыс. рублей.

Освоено 22,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета в размере 22,6 тыс. рублей.

Процент выполнения Программы составил 56,6 процента. (таблица №3)

Таблица 1

Сведения о достижении значений  показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | - | 10 | 10 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процен-ты | 1 | 1 | 1 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процен-ты | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красноармейском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процен-ты | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процен-ты | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процен-ты | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процен-ты | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процен-ты | - | - | - |  |
| 1.6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процен-ты | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 1.7. | Доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок | процен-ты | - | - | - | - |
| 1.8. | Коэффициент закрепленности на муниципальной службе | процен-ты | - | - | - | - |
| 1.9. | Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | процен-ты | - | - | - |  |
| 1.10. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | процен-ты | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству граждан. | процен-ты | 10 | 10 | 5 |  |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процен-ты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.3. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | процен-ты | - | - | - | - |

Таблица 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  | Начало реализации |  |  |  | Окончание реализации | запланировано | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красноармейском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой основы муниципальной службы» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2017 | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  |  |  | 31.12.2017 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Мероприятие выполнено в полном объеме Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.5 | Основное мероприятие «Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | В результате реализации данного мероприятия доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва возрастет; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса возрастет. | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.6 | Основное мероприятие «Внедрение в органах местного самоуправления Орловского района новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составит не менее 65процентов. Коэффициент закрепленности на муниципальной службе составит не более 13 процентов | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 1.7 | Основное мероприятие «Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 97 процентов; доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве, составит не менее 13 процентов | Мероприятие выполнено не в полном объеме | - |
| 1.8 | Основное мероприятие «Соблюдение муниципальными служащими требований должностных регламентов» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100 процентов | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 1.9 | Основное мероприятие «Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Красноармейского сельского поселения, составит не менее 15 процентов | Мероприятие выполнено не в полном объеме | - |
| 1.10 | Основное мероприятие «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | В результате реализации данного мероприятия доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы составит не менее 80 процентов | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красноармейского сельского поселения в Информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в Информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Красноармейского сельского поселения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Ведущий специалист, зав сектором экономики и финансов | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Красноармейского сельского поселения | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |

Таблица 3.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Муниципальная политика»  за 12 месяцев 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 39,9 | 22,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 39,9 | 22,6 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красноармейском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 39,9 | 22,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 39,9 | 22,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Красноармейского сельского поселения в информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения | всего | 39,9 | 22,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 39,9 | 22,6 |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Красноармейского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |