РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018 			                     № 51 	        	п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами

населения и благоустройство»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района»,  Администрация Красноармейского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  по результатам за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                   А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 15.03.2018 № 51

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Красноармейского сельского поселения Орловского района                   « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2017 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению Красноармейского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

В 2017 году Программой была запланирована реализация 11  мероприятий, из них выполнено в полном объеме 6.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего – 2459,5 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 2459,5 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 2440,7 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  – 2440,7 тыс. руб.

По программе не освоено 18,8 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2017 года в Программу 5 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Красноармейского сельского поселения: от 15.03.2017г. №57; от 28.04.2017 г № 87; от 05.09.2017 г. № 177;  от 14.11.2017 г. № 232, от 28.12.2017 г. № 270.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2017 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета не осуществлялось.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2017 году Программой была запланирована реализация 8 мероприятий. 4 мероприятия выполнены практически в полном объеме.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 43,2 | 18,2 |  | 14,4 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Орловского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопас ности, в общей численности населения поселения | процентов | 24,1 | 10,3 |  | 10,3 | Полномочия переданы в район |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 77,0 | 80,4 |  | 90,1 | Полномочия переданы в район |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 15,0 | 30,2 |  | 30,2 |  |
| 6. | Уровень газификации населения | процентов | 40,2 | 53,73 |  | 43,9 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий

ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения, улучшение жилищных условий |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов поселения | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | Содержание кладбища и мест захоронения в благоустроенном виде | Произведен ремонт ограждения кладбища, произведено перезахоронение |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Осуществление расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности, уплата налогов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Мероприятие направлено на обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения, Специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство»  за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 2459,5 | 2440,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2459,5 | 2440,7 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 2444,5 | 2426,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2444,5 | 2426,2 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 15,0 | 14,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 15,0 | 14,5 |