РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014 г. 			 № 70  			п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о ходе работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры

Красноармейского сельского поселения

Орловского района Ростовской области

на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 17.03.2010 N 71 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", с учетом внесенных изменений постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения  от 20.09.2011 № 259 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 17.03.2010 N 71, Администрация Красноармейского сельского поселения                                                    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной  целевой программе "Сохранение и развитие культуры Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы",  утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 г. N 364 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение  и  развитие  культуры  Красноармейского сельского  поселения Орловского района Ростовской области  на  2011-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красноармейского сельского поселения                                В.А.Воевода

- Приложение

к постановлению Администрации

Красноармейского сельского поселения

от 17.03.2014 №70

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ" ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ЗА 2013 ГОД

(Тыс.руб.)

|  | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета |  |  | Сроки выполнения |  | Источники финанси-рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год |  | Исполнено (кассовые расходы) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными клубными учреждениями, в том числе: | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» |  |  | 2011-2014 |  | ВСЕГО в том числе местный бюджет | 92,9 92,9 | 20,0 20,0 |  | 20,0 20,0 |  | - - |  |
| 3.1. | Проведение культурно-массовых мероприятий. | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» |  |  | 2011-2014 |  | ВСЕГО в том числе местный бюджет | 92,9 92,9 | 20,0 20,0 |  | 20,0 20,0 |  | - - |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  | 92,9 | 20,0 |  | 20,0 |  | - |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными клубными учреждениями, в том числе: | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» |  | 2011-2014 |  | ВСЕГО в том числе областной бюджет местный бюджет |  | 9508,8 463,9 9044,9 | 3219,8 365,0 2854,8 |  | 3152,3 365,0 2787,3 |  | 67,5 - 67,5 |  |
| 4.1. | Административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» |  | 2011-2014 |  | ВСЕГО в том числе местный бюджет |  | 9012,8 9012,8 | 2837,2 2837,2 |  | 2769,7 2769,7 |  | 67,5 67,5 |  |
| 4.2 | Повышение заработной платы отдельным категориям работников | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» |  | 2011-2014 |  | Всего областной бюджет местный бюджет |  | 113,4 98,9 14,5 | - - - |  | - - - |  | - - - |  |
| 4.3 | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» |  | 2013 |  | Всего в том числе областной бюджет местный бюджет |  | 382,6 365,0 17,6 | 382,6 365,0 17,6 |  | 382,6 365,0 17,6 |  | - - - |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  |  |  |  | 9508,8 | 3219,8 |  | 3152,3 |  | 67,5 |  |
| 5. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными библиотеками, в том числе: |  | МКУК КСПОР "Красноармейская ПБ" | 2011-2014 |  | ВСЕГО в том числе областной бюджет местный бюджет |  | 2242,5 36,7 2205,8 | 730,7 - 730,7 | 680,5 - 680,5 |  | 50,2 - 50,2 |  |  |
| 5.1. | Административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения |  | МКУК КСПОР "Красноармейская ПБ" | 2011-2014 |  | ВСЕГО в том числе местный бюджет |  | 2185,4 2185,4 | 730,7 730,7 | 680,5 680,5 |  | 50,2 50,2 |  |  |
| 5.2. | Комплектование и пополнение фондов библиотек, обеспечение их сохранности, в том числе: а) обеспечение пользователей периодическими печатными изданиями |  | МКУК КСПОР "Красноармейская ПБ" | 2011-2014 |  | ВСЕГО в том числе местный бюджет |  | 15,0 15,0 | - - | - - |  | - - |  |  |
| 5.3 | Повышение заработной платы отдельным категориям работников |  | МКУК КСПОР "Красноармейская ПБ" | 2011-2014 |  | Всего областной бюджет местный бюджет |  | 42,1 36,7 5,4 | - - - | - - - |  | - - - |  |  |
|  | Итого по разделу 5 |  |  |  |  |  |  | 2242,5 | 730,7 | 680,5 |  | 50,2 |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе |  |  |  |  |  |  | 15378,4 | 3970,5 | 3852,8 |  | 117,7 |  |  |

- II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году

муниципальной долгосрочной  целевой программе "Сохранение и развитие культуры Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы"

по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 20.12.2012 N 22 "О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программе "Сохранение и развитие культуры Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы" в 2013 году предусматривалось 3970,5 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 3605,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 3852,8 тыс. рублей, или 97,0 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

- Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 3605,5 | 3240,5 | 89,9 |
| Областной бюджет | 365,0 | 365,0 | 100,0 |
| Всего | 3970,5 | 3605,5 | 90,8 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- III. Информация о ходе и полноте выполнения

программных мероприятий

В 2012 году муниципальная долгосрочная  целевая программа "Сохранение и развитие культуры Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы" (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- Мероприятие 1. Финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания муниципальными библиотеками

Красноармейская поселенческая и две сельских библиотеки осуществляли услуги по библиотечному обслуживанию населения по 5 показателям:

количество читателей;

количество книговыдач;

количество посещений;

количество выданных справок;

доля экземпляров библиотечного фонда для детей до 14 лет от общего объема библиотечного фонда составляет 30%.

По всем показателям муниципальное задание выполнено. Также выполнены плановые показатели по:

количеству читателей муниципальных библиотек;

количество книговыдач;

количество выданных справок.

Уменьшение отмечено по показателю "количество книговыдач» (план - 1995, факт - 1774). Мероприятие не выполнено. Цель не достигнута.

- Мероприятие 2 Финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания муниципальными клубными учреждениями

По результатам работы за 2013 год муниципальными учреждениями культуры плановые показатели по количеству культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры сельского поселения выполнены на 106,4%.  Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

Количество направленностей клубных формирований самодеятельного народного творчества составляет 38 единиц при плане 38.

Доля культурно - досуговых формирований различной направленности для детей до 14 лет из общего числа формирований составляет 80 процентов.

- IV. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала поселения. Реализация Программы в 2013 году обеспечила увеличение доступности информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.