РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

17.03.2014 г. 			 №  73  			п. Красноармейский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной

Целевой программе «Пожарная

безопасность и защита населения

и территории Красноармейского

сельского поселения Орловского района

Ростовской области от чрезвычайных

ситуаций на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 17.03.2010 N 71 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", с учетом внесенных изменений постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения  от 20.09.2011 № 259 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 17.03.2010 N 71, Администрация Красноармейского сельского поселения                                                    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения и территории  Красноармейского сельского  поселения   Орловского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на  2011-2014 годы ", утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 14.10.2010 №364-1 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Красноармейского сельского  поселения   Орловского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на  2011-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красноармейского сельского поселения                               В.А.Воевода

- Приложение

к постановлению Администрации

Красноармейского сельского поселения

от 17.03.2014 №73

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2014 года

(тыс. рублей)

СИСТЕМА

Программных мероприятий

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по пожарной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Единица измерения | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение территорий общего пользования в населённых пунктах сельского поселения первичными средствами пожа-ротушения (пожарные щиты, мотопомпы) | Красноармейское с/п | обеспечение специальным оснащением | тыс. руб. | 41,0 | - |  | - | - |
| 2 | Приобретение переносных ранцевых огнетушителей | Красноармейское с/п | обеспечение специальным оснащением | тыс. руб. | 41,4 | - |  | - | - |
|  |  |  |  | штук | 10 | 3 |  | - | - |
| 3 | Устройство пирсов для забора воды на открытых водоемах | Красноармейское с/п | обеспечение специальным оснащением | тыс. руб. | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  | штук | - | - |  | - | - |
| 4 | Установка устройства для водозабора пожарной техникой | Красноармейское с/п | обеспечение специальным оснащением | тыс. руб. | 58,2 | 13,9 |  | 13,9 | - |
|  |  |  |  | штук | 9 | 2 |  | 2 | - |
| 5 | Создание, содержание муниципальных пожарных звеньев в составе ОМ АСО МБУ «УГОЧС» | Красноармейское с/п |  | тыс. руб. | 63,9 | - |  | - | - |
|  |  |  |  | количество звеньев (спасателей) | (1 спас) | - |  | - | - |
| 6 | Приобретение углекислотных огнетушителей | Красноармейское с/п | обеспечение специальным оснащением | тыс. руб. | 11,3 | 11,3 |  | 11,2 | 0,1 |
|  |  |  |  | штук | 10 | 10 |  | 10 | - |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I |  |  |  | 215,8 | 25,2 |  | 25,1 | 0,1 |

РАЗДЕЛ II

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

|  |  |  |  |  | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Красноармейское с/п | обеспечение деятельности учреждения и мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | тыс. руб. | 17,9 | - | - | - |
| 2 | Мероприятия по гражданской обороне | Красноармейское с/п | обеспечение деятельности учреждения и мероприятий по ГО | тыс. руб. | 46,9 | 22,0 | 14,9 | 7,1 |
| 3 | Приобретение и установка сигнального оповещения в.т.ч | Красноармейское с/п | обеспечение специальным оснащением | тыс. руб. | 44,4 | 8,7 | 8,6 | 0,1 |
|  |  |  |  | шт. | 6 | 3 | - | - |
|  | сирена С-40 |  |  | шт. | 4 | 3 | - | - |
|  | электромегафон |  |  | шт. | 2 | - | - | - |
| 4 | Обеспечение деятельности учреждения и мероприятий по гражданской обороне в.т.ч. | Красноармейское с/п |  | тыс. руб. | 646,1 | 167,1 | 167,1 | - |
|  | организация мероприятий по гражданской обороне в части обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС сельского поселения | Красноармейское с/п | организация мероприятий по гражданской обороне в части обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС |  | 39,8 | 10,2 | 10,2 | - |
|  | Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательного отряда на территории поселения | Красноармейское с/п | Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательного отряда |  | 606,3 | 156,9 | 156,9 | - |
| 5 | обучения руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Красноармейское с/п | организация мероприятий по гражданской обороне в части обучения руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Тыс. руб. | 8,4 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II |  |  |  |  | 763,7 | 197,8 | 190,6 | 7,2 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ I, II |  |  |  |  | 979,5 | 223,0 | 215,7 | 7,3 |

Программа  носит  социальный  характер,  основными  критериями  ее  эффективности  являются  пожарная  безопасность  и  защита  населения  и  территорий от чрезвычайных ситуаций.

В  результате исполнения настоящей Программы  достигнуты  следующие результаты:

1. Улучшение материальной базы Администрации сельского поселения по  вопросам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение  квалификации  специалистов  по  вопросам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

3. Повышение  защищенности  учреждений  социальной  сферы от пожаров.

4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде  и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

5. Обеспечение  средствами  защиты  населения  на  случай  чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 20.12.2012 N 22 "О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красноармейского сельского поселения Орловского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы», в 2013 году предусматривалось 223,0 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 223,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 215,7 тыс. рублей, или 96,7 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

- Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 223,0 | 215,7 | 96,7 |
| Всего | 223,0 | 215,7 | 96,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.