РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016 г. 			 № 157 			п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры

и туризма» за 2015 год

Во исполнении  постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 13.09.2013 N 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красноармейского сельского поселения                            В. А. Воевода

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 15.04.2015 № 157

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2015 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 268

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК КСПОР «Красноармейский СДК», МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ».

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 13.09.2013 N 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение населения услугами организации культуры »;

Подпрограмма 2 – «Библиотечное обслуживание»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» запланировано выполнение 1 основное мероприятие.

В ходе реализации основного мероприятия 1.1

Для достижения результатов мероприятия обеспечено административное управление,  коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК КСПОР «Красноармейский СДК», организовано обеспечение жителей Красноармейского сельского поселения услугами в сфере культуры. Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» составила в 2015 году 141888  человек, что на 12549 человек от запланированного Программой (129339 человек), показатель выполнен на 109,7 процентов. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 5143,6 тыс. рублей, освоено – 5116,2 тыс. рублей (99,5 процентов). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия организовано внестационарное обслуживание жителей труднодоступных и удаленных населенных пунктов Красноармейского сельского поселения. Количество выездных мероприятий, проведенных специалистами структурного подразделения МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»  в 2015 году – 11 выездов, что на 1 мероприятий больше от запланированного Программой значения (11 мероприятия, показатель выполнен на 100 процентов. На реализацию мероприятия была использована спонсорская помощь.

Для выполнения мероприятия организованы показы мультипликационных фильмов для детей в период летних каникул. В 2015 году в здании СДК проведено 24 киносеансов, что на 12 показов больше от запланированного Программой значения (12 киносеансов), показатель выполнен на 50% процентов. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края и Орловского района. В 2015 году на базе МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» действовали 24 клубных формирований самодеятельного народного творчества по 3 направлениям деятельности (хоровые, хореографические, театральные, и прочие) с числом участников – 301 человек, что соответствует запланированному.

В рамках мероприятия обеспечена безопасность здания МКУК КСПОР «Красноармейский СДК». В целях обеспечения антитеррористической безопасности здания СДК «Красноармейский» при проведении культурно-массовых мероприятий осуществляется дежурство ДНД, участковые УУП, МКД Красноармейского сельского поселения. Замечания со стороны контролирующих органов за 2015 год отсутствуют. Ожидаемый результат достигнут.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» за 2015 год составила 15 519,84 рублей и доведена до 91,6 процентов от средней заработной платы по Ростовской области. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Красноармейского сельского поселения. В 2015 году проведено 1469 мероприятие, которые посетили 141888 человек, что на 51 мероприятия больше от запланированного Программой показателя (1418 мероприятий), показатель выполнен на 103,6  процентов.

В рамках мероприятия созданы условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей детей. Численность одаренных детей, ставшими в 2015 году лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня 57. Они занимаются в клубных формированиях МКУК КСПОР «Красноармейский СДК».

В рамках мероприятия  обеспечено своевременное внесение изменений в Программу в соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 13.09.2013 N 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района». Подготовлены 3 проекта постановлений Администрации о внесении изменений в муниципальную Программу.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» запланировано выполнение 1 основное мероприятие

В ходе реализации основного мероприятия 2.1. «Развитие библиотечного дела» были выполнено 1мероприятие.

При выполнении мероприятия было организовано административное управление, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ», обеспечено выравнивание доступности населения Красноармейского сельского поселения к библиотечным фондам и информационным ресурсам библиотеки. Число посещений библиотеки жителями Красноармейского сельского поселения составило за 2015 год 21234 посещений, что соответствует запланированного Программой. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 576,3 тыс. рублей, освоено – 573,9 тыс. рублей (99,6 процентов). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия обеспечено создание и развитие бесплатного сайта. Создана страница в фейсбуке:  МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ».

При выполнении мероприятия было организовано обслуживание пользователей библиотеки в читальных залах и на абонементе. Число зарегистрированных пользователей МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ» составило в 2015 году – 2189 человека, что соответствует запланированного Программой показатель выполнен на 100 процентов. Из фондов библиотеки на руки читателям в 2015 году выдано 36281 экземпляров изданий библиотечного фонда, что на 20 экземпляров больше от запланированного Программой (36271 книговыдач), показатель выполнен на 100,01 процентов. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 1 260,3 тыс. рублей, освоено - 1 260,3 тыс. рублей (100 процентов). При выполнении мероприятия было организовано внестационарное обслуживание пользователей в удаленных населенных пунктах Красноармейского сельского поселения. Количество внестационарных пунктов библиотечного обслуживания – 1 пункта, показатель выполнен на 100 процентов. В рамках мероприятия обеспечен учет и сохранность фондов библиотеки. Количество состоящих на учете экземпляров библиотечного фонда на конец 2015 года –25753 экземпляров.

В рамках мероприятия пользователи библиотеки в 2015 году не были обеспечены периодическим печатными изданиями. В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ» за 2015 год составила 15750,0 рублей и доведена до 92,9 процентов от средней заработной платы по Ростовской области. В целях достижения результатов мероприятия 1.1.9 в 2015 году было обеспечено комплектование книжного фонда МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ». Количество поступивших за отчетный период в библиотечный фонд новых экземпляров книжных изданий составило 30 единиц или 5 экземпляров на 1000 человек населения Красноармейского сельского поселения, показатель выполнен с учетом возможностей бюджета сельского поселения и отсутствием финансирования из областного и федерального бюджетов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| № | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Директор Крахмалец А.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения района в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотеч- ного дела» | Заведующий МКУК КСПОР «Красноармейская ПБ» Силаева О.П. | 2015 год | 2015 год | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение доступа населения Красноармейского сельского поселения к библиотечным фондам и информационным ресурсам библиотеки; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | обеспечение доступа населения Красноармейского сельского поселения к библиотечным фондам и информационным ресурсам библиотеки; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  |

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Орловского района на реализацию муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма»   за 12 месяцев 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 5719,9 | 5690,1 |
|  |  | областной бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5669,9 | 5640,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 5143,6 | 5116,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5143,6 | 5116,1 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | 576,3 | 573,9 |
|  |  | областной бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 526,3 | 523,9 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений библиотек | тыс. единиц | - |  |  | КЦИ 1 = 0 |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | - | 1,7 | 2,0 | КЦИ 2 = 1,0 |
| 3. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | - | 36,0 | 36,0 | КЦИ 3 = 0 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 92,3 | 92,3 | КЦИ 4 = 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | - | 1,7 | 2,0 |  |
| 1.2 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | - | 36,0 | 36,0 |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 91,6 | 91,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс. единиц | - | 21234 | 21234 |  |
| 2.2 | Количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек | тыс. экз. | - | 36271 | 36281 |  |
| 2.3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | - | - | - |  |
| 2.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 92,9 | 92,9 |  |