РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016 г. 			 № 158 			п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие  физической культуры

и спорта» за 2015 год

Во исполнение  постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 13.09.2013 N 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта» по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красноармейского сельского поселения                            В. А. Воевода

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 15 .04.2016 № 158

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2015 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие физической культуры и спорта" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 270.

В соответствии с постановлением Администрации Орловского района Ростовской области от 13.09.2013 N 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» утвержден План реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" на 2015 год (далее – План мероприятий).

Программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения» запланировано выполнение 1 основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».

В ходе реализации основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» не были выполнены в полном объеме  мероприятия. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 52,5 тыс. рублей, освоено – 33,7 тыс. рублей (64,2 процента). Ожидаемый результат достигнут.

Работа по развитию физической культуры и спорта Красноармейском сельском поселение организуется с учетом районных соревнований, традиций, сложившихся в поселении, предложений и пожеланий коллективов физкультуры.

Традиционно в период с 3 по 11 января проводятся соревнования в честь освобождения Орловского района и п. Красноармейский от немецко-фашистских захватчиков по 6 видам спорта:

Баскетбол (муж)

Волейбол (муж, жен)

Шашки

Шахматы

Настольный теннис.

Ежегодно Красноармейское сельское поселение участвует в районной спартакиаде среди коллективов ФК сельских поселений и предприятий. В нее включены стрельба, шашки, шахматы, настольный теннис, волейбол (м, ж.), легкая атлетика, спортивная семья, мини-футбол, баскетбол.

В течение 2015г спортивные команды Красноармейского сельского поселения принимали участие в:

- Районной сельской спартакиаде по баскетболу, посвященной 70-летию Победы в ВОВ( 2,3 место);

- Районной сельской спартакиаде по командному соревнованию, посвященной 70-летию Победы в ВОВ(2 место);

- районном соревнование по стритболу в честь дня «Физкультурника»

В целях приобщения большего количества жителей к здоровому образу жизни два раза в год на территории поселения проводятся легкоатлетические кроссы (май – ко Дню Победы, сентябрь – к Всероссийскому Дню бега). В данных забегах принимают участие, как юные любители бега, так и пожилые.

В Красноармейском поселение большой популярностью пользуется такой вид спорта как футбол. По этому, команда Красноармейского сельского поселения участвует в турнирах на первенство района (1 и 2 лиги) .

Многие мероприятия проводятся для популяризации футбола среди населения поселка. Традиционно команды Красноармейского поселения участвуют в межрайонных турнирах:

- кубки открытия и закрытия сезона.

- первенство района по мини футболу.

В 2015 году заняла 2 место в центральной группе.

Достаточное развитие в поселение получил и такой вид спорта как волейбол. С целью подготовки команды поселения к районным соревнованиям по волейболу, принимают участие в первенстве района по волейболу среди организаций и команд сельских поселений, турниры открытия и закрытия сезона.

Дважды в год проводятся конно-спортивные состязания, в которых принимают участие лошади из КФ Бондаренко и КФ Пруглова.

Большая оздоровительная работа ведется в поселении и в летний период. Организуются турниры по футболу.

Согласно распоряжению Главы Администрации Орловского района «Об организации и проведении учебно-полевых сборов с призывной и допризывной молодежью» Администрация Красноармейского сельского поселения совместно с Красноармейским СДК и МБОУ Красноармейской СОШ регулярно проводят месячники Военно-патриотической и спортивно-массовой работы в поселение и учебных заведениях. Это и соревнования «А ну-ка, парни», День призывника (дважды в год), на которых показывают свои умения ребята, идущие служить в ряды вооруженных сил, а также проводятся встречи с ветеранами ВС, правоохранительных органов, здравоохранения.

Красноармейское сельское поселение ведет целенаправленную работу по подготовке физкультурных кадров.  В 2015 году директор «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И., ответственный за развитие культуры и спорта в поселение прошла  курсы повышения квалификации в научно-образовательном центре «Инновационные технологии и научно-методическое обеспечение системы физического воспитания и спорта» Академии физической культуры и спорта.

В проведении физкультурно-оздоровительной работы большую помощь оказывает руководитель физкультурно-спортивного клуба «Ермак» при Красноармейским СДК Василенко А.П.

Красноармейское сельское поселение осуществляет свою деятельность по развитию спорта в поселение  совместно с методическими  объединениями  учителей физической культуры и воспитателей МБОУ Красноармейской СОШ, МБОУ Широкинской СОШ и МБДОУ детский сад  №7 «Солнышко». Ежегодно проводятся спартакиада «День здоровья» среди старших групп детского сада, соревнование «Папа, мама и я – спортивная семья», посвященный Дню Защиты Детей.

Регулярно проводятся совместные методические советы по пропаганде здорового образа жизни, вовлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, а также открытые уроки в общеобразовательных школах Красноармейского поселения.

МБОУ Красноармейская СОШ является постоянным участником спартакиады среди общеобразовательных школ стала традиционной и проводится ежегодно по 10 видам спорта. Соревнования по первенству района по пулевой стрельбе(3 место); турнире по волейболу «Весенние надежды» (1 место); соревнование по баскетболу «На кубок Изварина); Зональные соревнования по легкой атлетике МБОУ Красноармейская СОШ – 1 место; Первенство Ростовской области по рукопашному бою (1 место). Победители данных соревнований представляют район на зональных и областных турнирах. Проводятся соревнования по пулевой стрельбе среди средних школ в двух возрастных группах в рамках оборонно- спортивного месячника. МБОУ Красноармейская СОШ принимает участие в спортивно- оздоровительных состязаниях школьников России «Президентские соревнования».

Красноармейское сельское поселение принимает активное участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района, области по физической культуре и спорту, в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий Орловского района.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»

| № | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Привлечение большего числа занимающихся физической культурой и спортом в Красноармейском сельском поселение | Привлечение большего числа занимающихся физической культурой и спортом в Красноармейском сельском поселение |  |

II. Результаты реализации мер и правового регулирования

В течение 2015 года принято 1 постановление Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района о внесении изменений в постановление Администрации Орловского района от 01.10.2013 № 270 "Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»:

от 28.12.2015 № 336 - в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий Программы.

III. Результаты использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной Программы в бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год предусмотрено 52,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2016 фактическое освоение средств составило 33,7 тыс. рублей или 64,2%.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Орловского района» (далее – Подпрограмма 1) на 2015 год предусмотрено 52,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 33,7 тыс. рублей или 64,2%. Не освоено средств в объеме 18,8 тыс. рублей за счет экономии в результате проведения закупок товаров, работ, услуг.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Орловского района на реализацию муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта»   за 12 месяцев 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 52,5 | 33,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 52,5 | 33,7 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Орловского района». | всего | 52,5 | 33,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 52,5 | 33,7 |

III.  Оценка эффективности муниципальной Программы

Расходы, произведенные в 2015 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Красноармейского сельского поселения.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной в постановлении Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 270 «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма».

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Красноармейского сельского поселения в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Красноармейского сельского поселения.

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Красноармейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 11 | 11 | S 1 = 100,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - | - | - | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан Красноармейского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | - | - | - |  |
| 1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | - | - | - |  |
| 1.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | - | 57,4 | 57,4 |  |
| 1.4 | Доля образовательных учреждений среднего и профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноармейского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловского района | процент | - | 47,0 | 47,0 |  |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.

ΙV. Дальнейшая реализация мероприятий Программы

Дальнейшая реализация мероприятий Программы, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 270 «Об утверждении муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта», планируется в 2016 году и плановом периоде 2017-2020 годов в соответствии с утвержденными сроками реализации Программы.