РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020                                      №  54                               п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие  физической культуры

и спорта» за 2019 год

Во исполнение постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта» по результатам за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 12.03.2020 № 54

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2019 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2019 год

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие физической культуры и спорта" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 26.11.2018 № 237.

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» утвержден План реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее – План мероприятий).

Программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения».

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры спорта в Красноармейском сельском поселении».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения» запланировано выполнение 1 основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».

В ходе реализации основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации

и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» мероприятия не были выполнены в полном объеме . На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 60,0 тыс. рублей, освоено – 45,2 тыс. рублей (75,3 процента). Ожидаемый результат не достигнут.

Работа по развитию физической культуры и спорта в Красноармейском сельском поселение организуется с учетом районных соревнований, традиций, сложившихся в поселении, предложений и пожеланий коллективов физкультуры.

Из спортивных объектов на территории поселения расположены спортивные площадки и футбольные поля. На территории Красноармейского СДК функционирует клуб рукопашного боя «Ермак».

В течение 2019 года клуб «Ермак» принял участие:

- Чемпионат области,  г. Шахты;

- Первенство Орловского района по рукопашному бою;

- Первенство по рукопашному бою Ростовской области, г.Волгодонск;

- Турнир по рукопашному бою ЮФО Краснодарский край, п.Лазаревское;

- Первенство страны по рукопашному бою,  г.Волгодонск;

- Открытое первенство города Волгодонска приуроченное ко Дню космонавтики;

- Первенство по рукопашному бою г. Сальска;

- Всероссийский турнир по рукопашному бою, г. Волгодонск;

- Турнир первенства г. Волгодонска;

- Первенство по рукопашному бою в ст.Кутейниковской;

- Первенство по рукопашному бою на приз Главы Администрации Орловского района;

- Первенство Ростовской области, г.Волгодонск;

- Первенство ЮФО в г. Ростов на Дону;

- Турнир по рукопашному бою, Калмыкия.

В общей сложности за 2019г спортсмены клуба получили  более 60 медалей за 1, 2, 3 места.

Команда Красноармейского сельского поселения за отчетный период приняла участие:

-  районной сельской Спартакиаде 2019 года. 2 место;

- КВН Старшая лига Орловского района, 1 место игры;

- для сопровождения спортивных мероприятий в течение года приобреталась наградная  продукция (кубки, грамоты) на сумму 10,0 тыс.руб, осуществлялось финансирование транспортных расходов 35,2 тыс.руб. по доставке участников к месту проведения соревнований.

Основными организаторами в области физической культуры и спорта являются работники Красноармейского сельского дома культуры: Крахмалец Антонина Ивановна, Ткачев Юрий Александрович.

Все проводимые мероприятия проводятся согласно нормативных документов.

Финансирование деятельности осуществляется за счет местного бюджета.

В 2018 году все мероприятия, проводятся согласно календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, организации летнего досуга детей и подростков проведено большое количество мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми по сохранению здоровья, по борьбе с курением, по профилактике наркомании и алкоголизма.

На территории сельского поселения находятся два образовательных учреждения МБОУ «Красноармейская СОШ» и МБОУ «Широкинская СОШ» , где согласно плану проходят спортивные соревнования. Так же дошкольное учреждение детский сад «Солнышко» и филиал детского сада в х. Широкий. В дошкольных учреждениях проводится ежедневная утренняя гимнастика; физкультурные занятия в зале и на улице; спортивные игры и соревнования на улице.

Студенты, проживающие на территории сельского поселения активное участие принимают в спортивных районных мероприятиях по разным видам спорта.

Для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории Красноармейского сельского поселения имеются: Спортивный клуб «Стань сильнее» в Красноармейском СДК;

Тренажерная комната «Стань сильнее» с оборудованием в Красноармейском СДК; Теннисные столы в Красноармейском СДК, Широкинском СДК, Раздорском СК; На территории Красноармейского сельского поселения имеется стадион, на котором летом проходят игры по футболу.

Ожидаемый результат не достигнут. Средства не освоены. Малая активность граждан желающих заниматься спортом.

Красноармейское сельское поселение принимает активное участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района, области по физической культуре и спорту, в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий Орловского района.

Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»

за 2019 год

| № | Номер и наименование <1> |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  | Мероприятия проводятся, малая активность граждан желающих заниматься спортом |  | малая активность граждан желающих заниматься спортом |  |
| 1.2 | Приоритетное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  | Мероприятия проводятся, малая активность граждан желающих заниматься спортом |  | малая активность граждан желающих заниматься спортом |  |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы: Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан |  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И. | 31.12.2019 |  | Х | 31.12.2019 |  | Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта в Красноармейском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1. создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Красноармейского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Контрольное событие подпрограммы: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Красноармейского сельского поселения | Администрация Красноармейского сельского поселения |  | 31.12.2019 | Х |  | 31.12.2019 |  | Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями |  |  |  |  |

II. Результаты реализации мер и правового регулирования

В течение 2019 года  два раза вносились изменения в программу. Это обусловливалось необходимостью приведения в соответствие муниципального правового акта:

Постановление № 145 от 24.07.2019

Постановление № 234 от 18.11. 2019

III.  Результаты использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной Программы в бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2019 год предусмотрено 60,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020г. фактическое освоение средств составило 45,2 тыс. рублей или 75,3%.

Средства не освоены ввиду малой активности граждан желающих заниматься спортом.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Орловского района на реализацию муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» представлены в таблице 2.

Таблица №2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»   за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 60,0 | 60,0 | 45,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 60,0 | 60,0 | 45,2 |
| подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Орловского района». | всего | 60,0 | 60,0 | 45,2 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 60,0 | 60,0 | 45,2 |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 60,0 | 60,0 | 45,2 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 60,0 | 60,0 | 45,2 |
| Приоритетное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 60,0 | 60,0 | 45,2 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 60,0 | 60,0 | 45,2 |
| подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Красноармейском сельском поселении» | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

IV. Оценка эффективности муниципальной Программы

Расходы, произведенные в 2019 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Красноармейского сельского поселения.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Красноармейского сельского поселения в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Красноармейского сельского поселения.

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Сведения о достижении значений показателей Программы представлены в таблице 3.

Таблица №3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей в Красноармейском сельском поселении, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 15,0 | 15,0 | S 1 = 100,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - | - | - | - |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | - | - | - |  |
| 1.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 5,3 | 5,7 | 5,7 |  |
| 1.3 | Доля населения Красноармейского сельского поселения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 42,0 | 58,0 | 58,0 |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Красноармейском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы для развития массового спорта (нарастающим итогом) | процент | - | - | - |  |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.

V. Дальнейшая реализация мероприятий Программы

Дальнейшая реализация мероприятий Программы, планируется в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов в соответствии с утвержденными сроками реализации Программы.