РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019       	                               № 30                         п. Красноармейский

Об утверждении плана мероприятий по результатам встреч главы Администрации Красноармейского сельского поселения с жителями населенных пунктов поселения

В целях выполнения поставленных вопросов на встречах жителей населенных пунктов с главой Администрации Красноармейского сельского поселения Администрация Красноармейского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить на 2019 год план мероприятий по исполнению вопросов, поступивших в ходе встреч, согласно приложению.

- 2. Специалистам Администрации поселения:

- 2.1. организовать исполнение перечня поручений и мониторинг хода их исполнения;

- 2.2. до 15.03.2019 года  разместить перечни поручений на официальном сайте Администрации поселения

- 2.3. ежемесячно, в срок до 10 числа следующего за отчетным периодом, представлять информацию в Администрацию Орловского района о принятых мерах по выполнению поставленных вопросов.

- 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского

сельского поселения		                                              А.С. Богуш

И.о. управляющего делами

Администрации Орловского района				Н

Приложение

к постановлению

Администрации

Красноармейского сельского поселения

от  14.02.2019 № 30

План мероприятий

по результатам встреч главы Администрации Красноармейского сельского поселения

с жителями населенных пунктов поселения

| № п/п | Наименование вопроса | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Своевременная замена ламп уличного освещения | Старунова М.С. | постоянно |  |
| 2 | Контроль за вывозом органических отходов жизнедеятельности с/х животных | Старунова М.С. | постоянно |  |
| 3 | Решение о газификации х. Широкий | Богуш А.С. Галицын А.В. Ревенко Ю.В. | 3-4 квартал 2019 |  |
| 4 | Контроль за численностью бродячих собак | Старунова М.С. | постоянно |  |
| 5 | Ямочный ремонт внутрипоселенческих дорог | Богуш А.С. Галицын А.В. | 2-3 квартал 2019 |  |

Ведущий специалист                  				         А.С. Ботез