РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                      № 42                                п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры

и туризма» за 2018 год

Во исполнении  постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                            А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 14.03.2019 № 42

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2018 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 268

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 13.09.2013 N 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение населения услугами организации культуры »;

Подпрограмма 2 – «Библиотечное обслуживание»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» запланировано выполнение 1 основное мероприятие.

В ходе реализации основного мероприятия 1.1

Для достижения результатов мероприятия обеспечено административное управление,  коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК КСПОР «Красноармейский СДК», организовано обеспечение жителей Красноармейского сельского поселения услугами в сфере культуры. Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» составила  в 2018 году 185345  человек, что на 55990 человек больше от запланированного Программой (129355 человек), показатель выполнен на 143,3  процент. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 6708,3 тыс. рублей, освоено – 6484,4 тыс. рублей (96,7 процента). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия организовано внестационарное обслуживание жителей труднодоступных и удаленных населенных пунктов Красноармейского сельского поселения. Количество выездных мероприятий, проведенных специалистами структурного подразделения МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»  в 2018 году – 17 выездов, что на 1 мероприятий больше от запланированного Программой значения (15 мероприятия, показатель выполнен на 100 процентов. На реализацию мероприятия была использована спонсорская помощь.

Учреждением культуры совместно с Администрацией организовывались и проводились культурно-массовые мероприятия различной направленности: митинг посвященный Дню Победы, митинг посвященный дню освобождения п. Красноармейского, концерты, цикл мероприятий по чествованию участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов, вручение подарочных наборов от Главы Администрации Орловского района и главы Красноармейского сельского поселения, акция «Бессмертный полк»), День защиты детей, День России, 22 июня митинг памяти скорби, 100 – летие хутора Широкий и многие другие.

Администрация оказывает помощь в сохранение и развитие народного творчества среди населения.

Благодаря содействию Администрации Красноармейский СДК в течение 2018 года принял участие во многих конкурсах и фестивалях:

- Ансамбль танца «Жар-Птица», принял участие в Третьем Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «На просторах Невы» в Санкт-Петербурге (Лауреаты 1,2, 3 степени); Международном хореографическом 13 фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» г. Волгодонск Ростовской области; Международном хореографическом фестивале-конкурсе ВЫСОТА  2018; участие в 7 в Межрегиональном Фестивале экологического туризма «Воспетая степь»

- группа «Эфес» по фланкировке шашками, приняли участие в областном  фестивале «Сальская степь» в Сальском районе, в районном смотре –конкурсе «Родные напевы», в районном турнире рукопашного боя посвященного памяти погибших воинов в военных конфликтах,  в межрайонном фестивале «Льются песни над станицей»; в слете казачьей молодежи войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»,  в Празднование 143 годовщине станицы Великокняжеской;

- вокальный ансамбль Красноармейского СДК (Власенко М. и Лигай А.)  в 8 районном конкурсе вокалистов «Прекрасен край поющий»(Дипломы 1 степени);

- вокальный ансамбль «Забава» в районном конкурсе вокалистов «Прекрасен край поющий» (лауреат 3 степени); в  районном смотре-конкурсе «Родные напевы»

- театральная группа «Волшебный фонарь», в 1 районном конкурсе художественного слова и театральных композиций «Слово. Музыка. Театр» (Лауреата 1, 2, 3 степени);

- Солисты Красноармейского СДК, приняли участие в  районном смотре-конкурсе «Родные напевы»; в районном конкурсе детского творчества «Мир начинается с детства» (лауреаты 1 и 2 степени); в фестивале казачьей культуре «Сальская степь»;

- мастера Декоративно-прикладного искусства Красноармейского сельского поселения приняли участие в межрайонным этнокультурном фестивале «Донская земля – дружная семья» и «Город-мастеров»;

- методист СДК принял участие в международном литературном конкурсе «Лохматый друг» ( 1 место); в 3 международном литературном конкурсе «Сказки волшебного лотоса» ( 1 и 3 место);

- Литературном  конкурсе «Японская поэзия русской души, организатор: литературно-художественный журнал «Клио и Ко». (Никулина Т.С.,  Ильницкая Д.) Конкурс проходит в рамках года Японии в России;

- Международном конкурсе рисунков «Жить в мире» (Гайдарова Алена);

- Конкурс на участие в  Всероссийском межнациональном форуме-лагере «МежнацLeader» на Черноморском побережье на базе СОСК «Радуга» (г. Геленджик).  (Ганжа Ксения, Сырбу София);

- ВСЕРОССИЙСКОМ  КОНКУРСЕ  БУКТРЕЙЛЕРОВ «Больше книг», Организатор Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,  (Ильницкая Лилия);

- Конкурсе литературного творчества «Серая Шейка»	Организатор Управление культуры Администрации города Нижний Тагил,  Администрация МБУК «Центральная городская библиотека» (МБУК «ЦГБ»), (Силаева О.П.);

- Межрегиональном конкурсе  для литераторов «Новые сказки Севера» Организатор: Централизованная библиотечная система Архангельска, (Силаева О.П.);

- Проекте «Ребята с нашего двора» на  Planeta.ru – это сервисная краудфандинговая платформа, позволяющая авторам находить средства на реализацию идей посредством коллективного финансирования;

- Конкурсе «Позитивный контент «,Всероссийский конкурс для поддержки лучших интернет-ресурсов, которые способствуют позитивному мышлению,

вдохновению, творчеству, вере в безграничность человеческих сил

и возможностей. Организатор: РАЭК (Российская Ассоциация электронных коммуникаций) — некоммерческая организация, (Силаева О.П. проект «Планета особых детей»);

- Всероссийском  молодежном образовательном форуме "Таврида". Проходит на полуострове Крым. (Руденко Кристина);

- Конкурсе FinSkills для школьников «Будущий финансист» проводится в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов финансового рынка. (Рубежанская Ариадна);

- Ежегодном конкурсе Общественной палаты РФ в области гражданской активности «Мой проект — моей стране!». Организатор: Общественная палата Российской Федерации. , (Силаева О.П.,  лонг лист);

- Конкурсе  "Читаем Фета",  «Читаем Ахматову», «Читаем Тургенева», Международный краудсорсинговый интернет-проект про чтение художественной литературы, изучаемой в школе;

- Всероссийском литературном конкурсе «Новая сказка о лесе». Автономная некоммерческая организация по возрождению лесов «РОДНОЙ ЛЕС» ( Силаева О.П.);

- Областном конкурсе «Доброволец Дона» в Ростовской области проводит комитет по молодежной политике Ростовской области, ГАУ РО «Агентство развития молодежных инициатив», муниципальные образования Ростовской области .(Силаева О.П., 2 место);

- Областном межрегиональном  конкурсе "Воля и великодушие",( победитель  Василенко Андрей Петрович, в номинация «Лучший наставник в спорте»);

- Областном конкурсе «Моя программа профессионального развития» и « Ищу наставников по профессии», (Ильницкая Диана, Сербиненко Алена,  ). Организатор конкурса – Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» при поддержке комиссии по информационной и молодёжной политике Общественной палаты Ростовской области и члена Общественной палаты Российской Федерации Леонида Александровича Шафирова;

- Областном межрегиональном  конкурсе «Мой наставник по профессии», Организатор конкурса – Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» ( Ильницкая Лилия);

-  Всероссийском фестивале-конкурсе "Туристический сувенир"- Стратегический партнер фестиваля-конкурса: Международная туристская выставка «Интурмаркет»,  Официальный партнер фестиваля-конкурса: Туристическая компания «TUI Россия»; В номинации «идея сувенира».  (Силаева О.П.Шорт-лист).

Для выполнения мероприятия организованы показы мультипликационных фильмов для детей в период летних каникул. В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края и Орловского района. В 2018 году на базе МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» действовали 38 клубных формирований самодеятельного народного творчества по 24 направлениям деятельности (хоровые, хореографические, театральные, и прочие) с числом участников – 513 человек, что соответствует запланированному.

В рамках мероприятия обеспечена безопасность здания МКУК КСПОР «Красноармейский СДК». В целях обеспечения антитеррористической безопасности здания СДК «Красноармейский» при проведении культурно-массовых мероприятий осуществляется дежурство ДНД, участковые УУП, МКД Красноармейского сельского поселения. Замечания со стороны контролирующих органов за 2018 год отсутствуют. Ожидаемый результат достигнут.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная  начисленная заработная плата работников МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» за 2018 год составила 23075,90 рублей и доведена до 87,4 процентов от средней заработной платы по Ростовской области. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Красноармейского сельского поселения. В 2018 году проведено 1695 мероприятие, которые посетили 185345 человек, что на 257 мероприятий больше от запланированного Программой показателя (1438 мероприятий), показатель выполнен на 117,9  процентов.

В рамках мероприятия созданы условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей детей. Численность одаренных детей, ставшими в 2018 году лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня 60. Они занимаются в клубных формированиях МКУК КСПОР «Красноармейский СДК».

В рамках мероприятия  обеспечено своевременное внесение изменений в Программу в соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района». Подготовлены 5 проектов постановлений Администрации о внесении изменений в муниципальную Программу.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» запланировано выполнение 1 основное мероприятие

Данная подпрограмма не выполнялась в связи ликвидацией учреждения.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2018 г

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель заместитель руководителя должность (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Заплани-рованные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Директор Крахмалец А.И. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения района в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |  |  |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения |  |  |

Таблица №  2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма»   за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 7358,0 | 7358,0 | 7134,1 |
|  | областной бюджет | 578,6 | 578,6 | 578,6 |
|  | Федеральный бюджет | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
|  | Бюджет района | 2131,2 | 2131,2 | 2129,7 |
|  | бюджет сельского поселения | 4604,7 | 4604,7 | 4382,3 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 7358,0 | 7358,0 | 7134,1 |
|  | областной бюджет | 578,6 | 578,6 | 578,6 |
|  | Федеральный бюджет | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
|  | Бюджет района | 2131,2 | 2131,2 | 2129,7 |
|  | бюджет сельского поселения | 4604,7 | 4604,7 | 4382,3 |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица№ 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2018 г

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений библиотек | тыс. единиц | - |  |  | КЦИ 1 = 0 |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 2,0 | 2,0 | 2,0 | КЦИ 2 = 1,0 |
| 3. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 41,0 | 41,0 | 41,0 | КЦИ 3 = 0 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 87,0 | 87,4 | 87,4 | КЦИ 4 = 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.2 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 87,0 | 87,4 | 87,4 |  |