РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                      №  43                               п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Охрана окружающей

среды и рациональное

природопользование» за 2018 год

Во исполнение постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                            А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 14.03.2019 № 43

Отчет

О реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

За  2018 год

- I. Финансирование, освоение и результативность проведенных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на 2018 год.

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год (далее - Программа)  предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 271,0 тыс. рублей.

Освоено 222,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета поселения в размере 222,1 тыс. рублей.

процент выполнения Программы составил 82,0 процента. Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и  мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  на 2018 год  приведен в таблицах № 1и 2.

Сведения о достижении значений показателей  муниципальной  программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2018 год за отчетный 2018 финансовый год приведена в таблице № 3.

- II. Перечень завершенных в течение года

мероприятий Программы

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период.

2. Ликвидация несанкционированных свалок.

Таблица №  1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланирован-ные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Организация детско-юношеского экологического движения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова | 31.12. 2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Не выполнено | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия экологического движения |
| 1.1.2 | «Озеленение» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова | 31.12. 2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова | 31.12. 2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова | 31.12. 2018 | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Не выполнено | Мероприятие не выполнено в полном объеме в виду отсутствия заключенных контрактов |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Л.А. Гайдарова |  | X |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год Администрацию Красноармейского сельского поселения |  |  | X |

--------------------------------

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица №  2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 271,0 | 271,0 | 222,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 271,0 | 271,0 | 222,1 |
| «Организация детско-юношеского экологического движения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| «Озеленение» | всего | 41,0 | 41,0 | 40,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | 41,0 | 41,0 | 40,5 |
| «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | всего | 30,0 | 30,0 | 28,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 28,6 |
| «Ликвидация несанкционированных свалок» | всего | 200,0 | 200,0 | 153,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 153,0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №  3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории поселения. | объектов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории поселения. | единиц | - | - | - |  |