РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                      №   48                              п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами

населения и благоустройство»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района»,  Администрация Красноармейского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  по результатам за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                   А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 14.03.2019 № 48

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Красноармейского сельского поселения Орловского района                   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2018 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению Красноармейского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

В 2018 году Программой была запланирована реализация 6  мероприятий, из них выполнено в полном объеме 2.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего – 3111,3 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –3111,3 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего –2804,7 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  –2804,7 тыс. руб.

По программе не освоено 306,6 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2018 года в Программу 4 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Красноармейского сельского поселения: от18.04.2018 № 80; от 06.06.2018г. № 106; от 13.09.2018г. № 191;  от16.10.2018 № 211.	Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2018 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета не осуществлялось.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2017 году Программой была запланирована реализация 6 мероприятий. 2 мероприятия выполнены практически в полном объеме.

Таблица№ 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Старунова М.С. | Х | Х | Х | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения, улучшение жилищных условий | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Старунова М.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов поселения | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Старунова М.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.3. Содержание мест захоронения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Старунова М.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содержание кладбища и мест захоронения в благоустроенном виде | Произведен ремонт ограждения кладбища, |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.1. Осуществление расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности, уплата налогов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Старунова М.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие направлено на обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. | Средства не планировались, ввиду отсутствия имущества | Средства не планировались, ввиду отсутствия имущества |
| 6. | Основное мероприятие 3.2. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Старунова М.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Старунова М.С. |  |  |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  за  2018 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 3111,3 | 3111,3 | 2804,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 3111,3 | 3111,3 | 2804,7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | всего | 3091,3 | 3091,3 | 2789,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 3091,3 | 3091,3 | 2789,7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 20,0 | 20,0 | 15,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 15,0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2018 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 43,2 | 18,2 | 14,4 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Орловского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопас ности, в общей численности населения поселения | процентов | 24,1 | 10,3 | 10,3 | Полномочия переданы в район |
| 3. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 77,0 | 80,4 | 90,1 | Полномочия переданы в район |
| 4. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 15,0 | 30,2 | 30,2 | Освещено 70% поселения |
| 5. | Уровень газификации населения | процентов | 40,2 | 53,73 | 43,9 | Газифицировано 50% поселения |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.