РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03..2020                                      №  60                             п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Охрана окружающей

среды и рациональное

природопользование» за 2019год

Во исполнение постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                            А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 12.03.2020 № 60

Отчет

О реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

За  2019 год

- I. Финансирование, освоение и результативность проведенных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на 2019 год.

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год (далее - Программа)  предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 389,0 тыс. рублей.

Освоено 381,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета поселения в размере 381,5 тыс. рублей.

процент выполнения Программы составил 98,0 процента. Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и  мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  на 2019 год  приведен в таблицах № 1и 2.

Сведения о достижении значений показателей  муниципальной  программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2020 год за отчетный 2019 финансовый год приведена в таблице № 3.

- II. Перечень завершенных в течение года

мероприятий Программы

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. «Озеленение» территории населённых пунктов

2. Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период.

3. Ликвидация несанкционированных свалок.

Таблица №  1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2019г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.А. Гайдарова | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Не выполнено | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия экологического движения |
| 1.1.2 | основное мероприятие 1.2 «Озеленение» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.А. Гайдарова | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.3 | основное мероприятие 1.3 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.А. Гайдарова | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.4 | основное мероприятие. 1.4 «Ликвидация несанкционированных свалок» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.А. Гайдарова | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Не выполнено | Мероприятие не выполнено в полном объеме в виду отсутствия необходимости в заключении контрактов |
| 1.2.1 | Приоритетное основное мероприятие 1.5 «Озеленение» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.А. Гайдарова | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.2.2 | Приоритетное основное мероприятие 1.6 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.А. Гайдарова | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.2.3 | Приоритетное основное мероприятие 1.7 «Ликвидация несанкционированных свалок» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.А. Гайдарова | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Не выполнено |  |
| 1.1 | Контрольное событие муниципальной программы снижение численности клещей на территории Красноармейского сельского поселения, сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.А. Гайдарова | снижение численности укушенных клещами, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения | X |  |  |  |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.А. Гайдарова | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Выполнение мероприятия в полном объеме |  | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 2.1 | Контрольное событие муниципальной программы охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш, Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.А. Гайдарова | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица №  2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа: | всего | 389,0 | 389,0 | 381,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 389,0 | 389,0 | 381,5 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» | всего | 389,0 | 389,0 | 381,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 389,0 | 389,0 | 381,5 |
| Основное мероприятие1.1. Организация детско-юношеского экологического движения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Озеленение» | всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Основное мероприятие 1.3. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | всего | 30,0 | 30,0 | 29,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 29,9 |
| Основное мероприятие 1.4. « Ликвидация несанкционированных свалок » | всего | 350,0 | 350,0 | 3342,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 350,0 | 350,0 | 342,6 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.5. «Озеленение» | всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.6. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | всего | 30,0 | 30,0 | 29,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 29,9 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.7. « Ликвидация несанкционированных свалок » | всего | 350,0 | 350,0 | 342,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 350,0 | 3500 | 342,6 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2,1«Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №  3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов |  | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности. | единиц | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Красноармейского сельского поселения и в средствах массовой информации. | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения отходов на территории поселения. | человек | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | - | - | - |  |