РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021                                      № 33                       п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

сельского поселения Орловского

района «Развитие культуры

и туризма» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 235, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                            А.С.Богуш

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Красноармейского

- сельского поселения

- от 15.03.2021 № 33

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2020 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 235

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 01.02.2018 № 25  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культуры» запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе реализации основного мероприятия 1.2

При плановом значении показателя за 2020 г. кол-во культурно-досуговых формирований - 38, фактический показатель  на 31.12.2020 г. кол-во культурно-досуговых формирований составил38. Показатель выполнен на 100%.

В 2020г.  МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» принимал  участие в районных, всероссийских и международных конкурсах, таких как:

- Группа  «Эфес»,  г. Пятигорск, VI Международный конкурс дарований «Летний калейдоскоп»	Диплом лауреат 3 степени   в номинации хореография народно-стилизованный танец

- Группа  «Эфес», Г. Сальск, Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Вольный дон»	Диплом участника

- Группа  «Эфес», Г. Ставрополь, I – международный конкурс талантов «Парад звёзд – 2020»	Диплом Лауреата I

- Крахмалец  Антонина Ивановна	, г. Москва, Золотой кубок России, Международный фестиваль –конкурс, 	Диплом Лауреата I cтепени, Благодарственное письмо

- Крахмалец Антонина Ивановна, г. Краснодар	Голос России, Всероссийский открытый дистационный вокальный	Диплом Лауреата 2 степени

- Крахмалец Антонина Ивановна	 Чехия г.Прага, Международный конкурс исполнителей инструментальной и хоровой музыки, академического, народного, эстрадного и джазового пения «НАСЛЕДИЕ»	Диплом Лауреата 2 степени, Диплом концертмейстера, Благодарственное письмо

- Середа Виктор Павлович, Крахмалец  Антонина Ивановна и вокальная группа «Россияночка» , г. Сальск,	Фестиваль национальных культур «Сальск –наш общий дом», Благодарственное письмо

Крахмалец Антонина Ивановна	г. Милан  Италия, Диплом Лауреата I cтепени, Диплом концертмейстера, Диплом  за высочайший уровень исполнительского мастерства, Благодарственное письмо

- Группа «Эфес»	г. Ессентуки, 1 - международный хореографический конкурс «Звезды России»	Диплом Лауреата 2, Благодарственное письмо

- Вокальная группа «Россияночка», г. Задонск, Липецкая область, 1 Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного творчества «Задонские осенины», Диплом лауреата 2

- Рубежанская Ариадна	г. Москва, Конкурс FinSkills Russia «Будущий финансист»	Диплом участника

- Артстудия «Волшебный фонарь»	Ростовская область, г. Гуково, Литературного фестиваля «Узнай Россию: гении слова, рожденные на Дону», Конкурс театральных постановок	Благодарственное письмо

- Силаева О.П.,	Ростовская область, г. Гуково, Литературного фестиваля «Узнай Россию: гении слова, рожденные на Дону», Конкурс лучших педагогических идей — программ лекций и уроков по темам научно-практической конференции, Благодарственное письмо

- Силаева О.П.,	г. Москва, Конкурс сказок Кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института имени А.М. Горького	Диплом победителя – 3 место

- Силаева О.П.,	Г. Москва, Всероссийский конкурс волонтерских инициатив  «Доброволец России 2020»	сертификат участника, сертификат участника «Четвертьфинала».

- Гришко Д. и Толмачева С., П.Орловский, Районный конкурс « Две звезды», Диплом Гран-при

- Терегеря А.	П.Орловский, Районный конкурс «Супермама», 	Диплом участника.

В связи с короновирусной обстановкой многие мероприятия СДК  перешли в новый формат – онлайн. В СДК состоялись онлайн - мероприятия различной направленности: акции, флешмобы, фото, видео —выставки, онлайн —концерты, онлайн марафоны и эстафеты песен, стихов, музыкально —информационные аудиапередачи, мастер —классы. Добровольцы приняли участие в возложении цветов к памятникам воинам Великой Отечественной войны, в вахтах Памяти.

За период пандемии МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» были проведены 96 онлайн-мероприятий различной направленности:

- 9 мая 2020 года прошла акция «Поздравляем земляков», посвященный 75 летию Победы в Великой Отечественно войне.

- 12 июня на странице официальной группе Инстаграм и Одноклассники были размещены концертные номера вокальной группы «Россияночка» и эстрадные номера.

Не менее интересные творческие идеи были воплощены в акциях: «Небо России», «Краса России», «Крылья России» и т.д.  Участники фотографировались в венках из цветов, на фоне неба.  Жители поселения приняли активное участие в акции, размещая свои фотографии с комментариями под постом.

- 22 июня коллектив СДК подготовил онлайн-акцию «Журавли Победы». Участники акции выкладывали видеоролики с бумажными журавлями, самыми активными стали дети, они не только сделали журавлей, но, и озвучивали имя солдата, которому они посвятили акцию. Так же была запущена акция «Свеча памяти» ее участниками тоже стали дети, они запустили бумажные кораблики со свечами внутри по р.Большая Куберле.

- Ко Дню семьи, любви  и верности были проведены онлайн-акции «Обручальное кольцо» и «Сердце семьи». Участники размещали фотографии с воспоминаниями о начале своей семейной жизни, а так же снимки с самым дорогим, что есть в семье – детьми.

- Огромной популярностью у жителей поселения пользовалась акция «АртСостояние». Любой желающий мог выложить в сеть фотографии со своим хобби.

- Самым масштабным онлайн-мероприятием стал День поселка. В сеть Интернет было выложено более 40 видео-роликов, посвященных жителям Красноармейского сельского поселения. Мероприятие было разбито на три блока: «Прошлое», «Настоящее», и «Будущее».

- Детям, как самым уязвимым в период пандемии, из-за невозможности проводить больше время вне дома, коллектив СДК постарался уделить , как можно больше мероприятий. Так 1 июня в День защиты детей специалисты учреждений культуры подготовили онлайн –конкурсы рисунков, онлайн –викторины, онлайн -фото –выставки, видеопрезентации, флэшмобы и т.д.

- В День народного едиства были запущены флэшмобы «Я люблю тебя Россия на языках мира» и «Известные люди о России и русском народе.

- Не менее масштабным стал онлайн-марафон «Все вместе в 2021 год!», подготовленный всеми клубами Красноармейского сельского поселения. Благодаря активности сотрудников в нем приняли участие не только жители Орловского района, но и участники из Башкортостана, Белгородской области, Пензенской области, Семикаракорского района, Зимовниковского района, г. Волгограда и г. Волгодонска. Номинациями марафона стали: видеосерпантин, видеобатл и др.

Показатели подпрограммы «Туризм»

В условиях угрозы распространения коронавируса  спортивно-туристические мероприятия проводились в режиме онлайн.   На странице Инстаграм Красноармейского СДК проводились фотоакции и фотоконкурсы, посвященные природе родного края, что благоприятно повлияло на туристический имидж Орловского района .  К этим мероприятиям были привлечены, как профессиональные, так и любительские  фотографы.

Для популяризации природы родного края были проведены:

- акция «Небо России»;

- Крылья России;

- Краса России»;

- Артсостояние.

В Красноармейском СДК работает Краеведческий музей, где собраны экспонаты периода заселения и развития поселка, что представляет интерес для жителей Орловского района и ближайших поселений.

Обеспечено своевременное внесение изменений в Программу в соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района». Подготовлены 3 проекта постановлений Администрации о внесении изменений в муниципальную Программу.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Туризм» запланировано выполнение 1 основное мероприятие: «Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Красноармейского сельского поселения.»

В 2020 г в Красноармейском сельском поселение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, массовые мероприятия и конкурсы по туристической тематике не проводились.

Денежные ассигнования по подпрограмме «Туризм» не планировались.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя должность (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | Заплани-рованные |  |  | достигнутые |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Директор Крахмалец А.И. |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности. |  |  |
| 1.2 | Приоритетное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Директор Крахмалец А.И. |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Красноармейского сельского поселения |  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |  | 31.12.2020 |  | Х |  | 31.12.2020 |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Красноармейского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Красноармейского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Красноармейского сельского поселения |  | МКУК ПСПОР «Красноармейский СДК» |  | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Привлекательный образ Красноармейского сельского поселения на туристском рынке | Привлекательный образ Красноармейского сельского поселения на туристском рынке |  |  |  |
| 2.2 |  | Контрольное событие подпрограммы Увеличение туристского потока в Красноармейском сельском поселении |  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш |  | 31.12.2020 |  | Х |  | 31.12.2020 |  | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Красноармейском сельском поселении | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Красноармейском сельском поселении |  |  |  |

Таблица №  2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2020г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 9605,7 | 9605,7 | 8593,2 |
|  | областной бюджет | 340,5 | 340,5 | 269,5 |
|  | Федеральный бюджет | 2278,1 | 2278,1 | 1803,3 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 6987,1 | 8624,8 | 6520,4 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 9605,7 | 9605,7 | 8593,2 |
|  | областной бюджет | 340,5 | 340,5 | 269,5 |
|  | Федеральный бюджет | 2278,1 | 2278,1 | 1803,3 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 6987,1 | 8624,8 | 6520,4 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 9605,7 | 9605,7 | 8593,2 |
|  | областной бюджет | 340,5 | 340,5 | 269,5 |
|  | Федеральный бюджет | 2278,1 | 2278,1 | 1803,3 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 6987,1 | 8624,8 | 6520,4 |
| Приоритетное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Красноармейского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица№ 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2020 г

| № п/п | Номер и наименование |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений учреждений культуры |  | тыс. единиц |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число коллективных средств размещения |  | ед |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 3. | Число мест в коллективных средствах размещения |  | ед |  | 41,0 |  |  | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий |  | процентов |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 1.2 | Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием |  | процентов |  | 41,0 |  |  | 41,0 | 41,0 |  |  |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |  | процентов |  | 87,0 |  |  | 87,4 | 87,4 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Темп роста численности участников туристских событийных культурно-досуговых мероприятий, формирующих привлекательный образ в Красноармейском сельском поселении |  | процентов |  | 6,9 | 6,9 |  |  | 6,9 |  |  |