РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.11.2018   		                             №  153                              п. Красноармейский

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Красноармейского сельского поселения

Орловского района «Развитие культуры и туризма»

на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 №25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского «Развитие культуры и туризма»  на 2019 год (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                А.С.Богуш

Приложение

к распоряжению

Администрации Красноармейского сельского поселения

От 30.11.2018 № 153

План

реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | всего | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма1 «Развитие культуры» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И. | - | - | 4995,3 | - | 928,9 | 4066,4 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | весь период | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  | 4995,3 | - | 928,9 | 4066,4 |  |
| .2. | Подпрограмма 2 «Туризм» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И. |  |  | - |  |  | - |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И. | привлекательный образ Красноармейского сельского поселения на туристском рынке; доступность к туристской информации об Орловском районе | весь период | - | - | - | - |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Директор МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» Крахмалец А.И. | - | - | 4995,3 | - | 928,9 | 4066,4 |  |