РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2019   		                             №  04                              п. Красноармейский

О внесении изменений в Распоряжение

Администрации Красноармейского

сельского поселения от 30.11.2018 №160

В связи с уточнением бюджетных ассигнований, на основании  постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 09.01.2019 №  03

1.Внести изменение в Распоряжение № 160 от 30.11.2018  «Об утверждении

плана реализации муниципальной программы Красноармейского сельского

поселения  Орловского района ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения и благоустройство»  на 2019 год (далее – Программа) согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                А.С.Богуш

Приложение

к распоряжению

Администрации Красноармейского сельского поселения

От 09.01.2019 № 04

План

реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | всего | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установлен- ной сфере. | весь период | - | - | - | - |  |
| .2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш |  |  | 3559,0 |  |  | 3559,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | весь период | 1201,3 | - | - | 1201,3 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | весь период | 400,0 | - | - | 400,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | весь период | 1957,7 |  |  | 1957,7 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Актуализация информации | весь период | 20,0 | - | - | 20,0 |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | - | - | 3579,0 | - | - | 3579,0 |  |