РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.11.2019   		                             №   123                             п. Красноармейский

Об утверждении плана реализации

Муниципальной программы Красноармейского

сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и

благоустройство»  на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 №25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения и благоустройство» на 2020 год (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                А.С.Богуш

Приложение

к распоряжению

Администрации Красноармейского сельского поселения

От 18.11.2019 № 123

План

реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | всего | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установлен- ной сфере. | весь период | - | - | - | - |  |
| .2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш |  |  | 4117,6 |  |  | 4117,6 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | весь период | 1398,8 | - | - | 1398,8 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | весь период | 300,0 | - | - | 300,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | весь период | 2418,8 |  |  | 2418,8 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш | - | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | Актуализация информации | весь период | 16,0 | - | - | 16,0 |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С.Старунова | - | - | 4133,6 | - | - | 4133,6 |  |