РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.12.2022   		                              № 137                               п. Красноармейский

Об утверждении плана реализации

Муниципальной программы Красноармейского

сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»  на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2023 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                              Е.А.Власенко

Приложение к распоряжению

Администрации Красноармейского сельского поселения

от 01.12.2022 № 137

План

реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | всего | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А.Власенко | - | - | 330,0 | - | - | 330,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Организация детско-юношеского экологического движения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | весь период | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Озеленение | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | обеспечение сохранения зеленых насаждений Красноармейского сельского поселения, их охрана и защита | весь период | 30,0 | - | - | 30,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | Обеспечение проведения мероприятий по противоклещевой обработке | весь период | 40,0 | - | - | 40,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.34 Ликвидация несанкционированных свалок | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А.Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | весь период | 230,0 | - | - | 230,0 |  |
| 1.5 | Хранение отработанных ртутьсодержащих отходов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А.Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | повышение экологической безопасности на территории Красно-армейского сельского поселения | весь период | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А.Власенко | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А.Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | весь период | - | - | - | - |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А.Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | - | - | 330,0 | - | - | 330,0 |  |