**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Красноармейского сельского поселения Орловского района за 2021 год**

Постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 года № 25 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения.

Согласно Порядку, разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2018 № 125

Сводный доклад подготовлен в соответствии с п. 5.14 Порядка на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

На 2021 год разработано и утверждено 13 муниципальных программ:

1. Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 № 233);
2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 № 234);
3. Развитие культуры и туризма (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №235);
4. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №236);
5. Развитие физической культуры и спорта (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №237);
6. Развитие транспортной системы(утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №238);
7. Энергоэффективность и развитие энергетики (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №239);
8. Муниципальная политика (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №240);
9. Эффективное управление муниципальными финансами (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №241);
10. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №242);
11. Социальная поддержка граждан (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №243);
12. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №244);
13. «Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения» (утверждена постановлением Администрации от 22.12.2017 № 260)

Бюджет муниципального образования на 2021 год утвержден решением Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 28.12.2020 № 159. Бюджет был сформирован на основе муниципальных программ (98,2 % от общих плановых расходов бюджета).

На реализацию муниципальных программ предусмотрено и фактически израсходовано:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | % |
| Всего по программам, в т.ч. | тыс.руб. | 30238,1 | 29408,9 | 97,2 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 11833,1 | 11833,1 | 100 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 241,5 | 241,5 | 100 |
| Районный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 18163,5 | 17334,3 | 95,4 |

**1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**

Ответственный исполнитель – специалист Администрации Красноармейского сельского поселения первой категории по ГО ЧС, ведущий специалист.

Программа включает 2 подпрограммы:

1)Противодействие коррупции Красноармейском сельском поселении;

2)Профилактика экстремизма и терроризма в Красноармейском сельском поселении;

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 6,0 | 6,0 | 100,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

1) В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» исполнено:

- 8 сотрудников своевременно предоставили справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- в соответствии с двусторонним соглашением между администрацией и прокуратурой района от 28.01.2016 г., в целях предупреждения принятия НПА, противоречащих действующему законодательству, или их отдельных положений, в том числе и коррупционной направленности, проводится экспертиза проектов НПА. В текущем году на экспертизу направлено 98 проекта НПА,

- на официальном сайте Администрации Красноармейского сельского поселения размещена памятка по противодействию коррупции:

Памятка муниципальным служащим Администрации Красноармейского сельского поселения по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их урегулирования;

Изготовлено 10 плакатов антикоррупционной направленности.

- проводятся другие мероприятия в рамках выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции.

В рамках реализации подпрограммы - распространены листовки в количестве 1200 шт.

Проводится информационно-пропагандистские работы по противодействию экстремизму и терроризму.

**2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

Ответственный исполнитель – специалист Администрации Красноармейского сельского поселения первой категории по ГО ЧС.

Программа включает 3 подпрограммы:

1) Пожарная безопасность;

2) Защита от чрезвычайных ситуаций;

3) Обеспечение безопасности на воде.

На финансирование мероприятий муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 20,0 | 10,2 | 51,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 20,0 | 10,2 | 51,0 |

По подпрограмме № 1 «Пожарная безопасность»: включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района.

В подпрограмму № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района»;

В подпрограмму № 3 «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде».

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год освоены в объеме на 51%.

1. **Развитие культуры и туризма**

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение культуры Красноармейского сельского поселения Орловского района «Красноармейский сельский дом культуры»

Программа включает 2 подпрограммы:

1. «Развитие культуры и туризма»
2. «Туризм»

На реализацию муниципальных программ предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 5911,7 | 5791,9 | 98 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | - | - | - |
| Районный бюджет | тыс.руб. | - | - | - |
| Областной бюджет | тыс.руб. | - | - | - |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 5911,7 | 5791,9 | 97,9 |
| Количество мероприятий | Ед. | 38 | 38 | 100 |

**Основные результаты реализации подпрограммы 1:**

**Показатель - количество проведенных культурно - досуговых мероприятий.**

При плановом значении показателя за 2021 год количество культурно-досуговых формирований – 38, фактический показатель на 31.12.2021г. кол-во культурно-досуговых формирований составил 38. Показатель выполнен на 100% **Показатель - численность участников культурно-досуговых мероприятий.**

За 2021 год проведено 1972 культурно-массовых мероприятий. Количество онлайн-мероприятий: 126.

**Показатель - количество культурно-досуговых формирований.**

При плановом значении показателя за 2021 г. кол-во культурно-досуговых формирований - 38, фактический показатель на 31.12.2021 г. кол-во культурно-досуговых формирований составило 38. Показатель выполнен на 100%.

В 2021г. МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» принимал участие в районных, всероссийских и международных конкурсах, таких как:

В структуру муниципального казенного учреждения культуры «Красноармейский сельский дом культуры» входят 3 филиала: Широкинский сельский дом культуры, Раздорский сельский клуб, Верхнетавричанский сельский клуб.

За 2021 год проведено 1972 культурно-массовых мероприятий.

Количество онлайн-мероприятий: 126.

В 2021 году в МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»:

- выполнены работы по ремонту кровли Красноармейского СДК и Раздорского СК на сумму 853,4 тыс. руб., в том числе стоимость строительных материалов – 347,4 тыс. руб.;

- приобретены костюмы «Солдат» и «Солдатка» в количестве 10 шт. на сумму 22,0 тыс. руб.;

- приобретены жалюзи в количестве 4шт. на сумму 25,1 тыс. руб.

Для отопительного сезона 2021-2022 гг. в филиалы «Широкинский СДК», «Раздорский СК» и «Верхнетавричанский СК» в 2021 году было закуплено 16,3 тонны угля на сумму 150,3 тыс. руб.

Общий объем закупок в 2021 году составил 2 891,2 тыс. руб. при плане 2 911,9 тыс. руб.

В 2021г. МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» принимал участие в районных, всероссийских и международных конкурсах, таких как:

- Районный фотоконкурс «Родные напевы»

- Районный конкурс «Широкая масленица»

- Районный конкурс «Хлеб да соль широкой масленице»

- День работника культуры Мастеру Декоративно-прикладного творчества

- Конкурс Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области 9-й фестиваль экологического туризма «Воспетая степь»

-Районный смотр-конкурс художественной самодеятельности «Родные напевы - 2021»

- 11-й районный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей «Прекрасен край поющий»

- Районный фестиваль поделок из бросового материала «Волшебная страна»

- Районный парад детского транспорта «Счастливое детство», посвященный Дню России;

- 1 Всероссийский конкурс-фестиваль «Колибри»;

- Международный арт - центр «Наследие», Творческое объединение «Премьера», Независимый фонд «Люди ХХI века», Международный конкурс-фестиваль «Отражение»;

- 1-й всероссийский конкурс–фестиваль «Великая Победа Великого народа»;

- Рождественская казачья онлайн-елка «О казаках замолвим слово».

В связи с короновирусной обстановкой многие мероприятия СДК перешли в новый формат – онлайн. Так, состоялись онлайн-мероприятия различной направленности: акции, флешмобы, фото- и видео-выставки, онлайн-концерты, онлайн-марафоны и эстафеты песен, стихов, музыкально-информационные аудиопередачи, мастерклассы.

Добровольцы приняли участие в возложении цветов к памятникам воинам Великой Отечественной войны, в вахтах Памяти.

За период пандемии МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» провел онлайн-мероприятия различной направленности:

- Ко Дню Победы МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» стал организатором и партнером Всероссийского конкурса «Великая Победа Великого Народа», который проводился с 01.04.2021г по 04.05.2021г. Также партнерами конкурса выступили:

- МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН, НАСТАВНИКОВ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ» (организатор международных, всероссийских, межрегиональных и региональных просветительских проектов, социальных проектов по развитию наставничества), ПРЕЗИДЕНТ - Шафиров Леонид Александрович, член Общественной палаты Российской Федерации

- МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (председатель: Пикуль Виктор Петрович)

В конкурсе приняли участие более 800 творческих работ, посвященных Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. География участников составила 31 регион РФ и республики СНГ. Это Ростовская, Белгородская, Воронежская, Новгородская, Московская, Новосибирская, Ульяновская, Ленинградская, Курская, Самарская, Омская и другие области; республики: Донецкая, Луганская, КОМИ, Башкортостан, Крым, , Мордовия, Чувашия, Калмыкия, Татарстан и др., а также союзное государство Беларусь. Количество просмотров только в сети ВК составило более 270 000 тыс.

МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» выступил организатором и партнером I Всероссийского конкурса-фестиваля «Колибри», который проходил в социальной сети ВК: <https://vk.com/public205924680> , в специально созданном сообществе «Грани вдохновения», при поддержке Управления культуры и спорта Орловского района, ООО «Всероссийское общество спасения на водах», Компании «BOOM TELECOM» , ММ ОО «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» и МООО ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и др.

В конкурсе приняли участие учреждения из 99 регионов РФ и республик СНГ. Фестиваль-конкурс проводился с 15.07.2021г по 20.10.2021г. За это время был выложен 671 пост.

Творческие номера в течение конкурса просматривали зрители не только из России, но и из США, Ирландии, Китая, Казахстана, Турции, Беларуси. Проценты посещения страницы «Грани вдохновения» колебались от 2.9% до 14%.

Количество принявших участие в конкурсе более 900 в возрасте от 5 до 95 лет. Количество просмотров страницы конкурса: 301 768 на 20.10.2021г.

В преддверии Новогодних праздников МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» провел с 25.12.2021г по 03.01.2022г II-й Новогодний творческий онлайн-марафон на страницах ВК «Грани Вдохновения»: <https://vk.com/public205924680>,

<https://vk.com/id682304261> , <https://ok.ru/profile/574405750112>. За время проведения мероприятия было опубликовано 577 постов в ВК, ОК. Количество просмотров в ВК на 10.01.2022г составило 76 374. Количество просмотров зрителей из других стран (США, Ирландия, Беларусь, Украина) составили от 1,5 % до 5%.

В конкурсе приняли участие 44 учреждения из РСО-Алания, Бурятии, Удмуртии, Мурманской области, Пермского края, Донецкой народной республики, Красноярского края, Новосибирской, Иркутской областей, Луганской народной республики, Ивановской области, Республики Крым, Рязанской и Московской областей, Республики Беларусь, Ивановской, Воронежской , Ростовской, Калужской, Ленинградской областей, Хабаровского и Камчатского краев, Волгоградской области, Республики Башкортостан, Приморского края, Тюменской , Кировской областей и др.

**Показатели подпрограммы «Туризм»**

В Красноармейском СДК работает Краеведческий музей, где собраны экспонаты периода заселения и развития поселка, что представляет интерес для жителей Орловского района и ближайших поселений. В течение 2021 года было проведено 28 экскурсий, посвященных истории Орловского района и Красноармейского сельского поселения.

Денежные ассигнования по подпрограмме «Туризм» не планировались.

**Основные результаты реализации подпрограммы 2:**

Мероприятия проводились в режиме онлайн, финансирование из бюджета не требовалось.

1. **Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**

Ответственный исполнитель – специалист земельных и имущественных отношений

Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1. Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении.
2. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | % |
| Всего расходов | тыс.руб. | 650,0 | 519,2 | 79,9 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 650,0 | 519,2 | 79,9 |

Основные результаты реализации программы:

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период.

2. Ликвидация несанкционированных свалок.

За 2021 год Администрацией Красноармейского поселения выполнены работы по ликвидации (свалки) последствия загрязнения земель твердыми бытовыми отходами, находящимися в границах Красноармейского поселения

– на участке местности, расположенном примерно в 0,5 км от ориентира х.Широкий,

Орловского района Ростовской области, по направлению на запад

– на участке местности, расположенном примерно 500 м.по направлению на за север от домовладения №6 пер. Степной х. Раздорский Орловского района Ростовской области.

Ликвидировано 7 несанкционированных свалок. В 20 лесных полосах, примыкающих к автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения проведены мероприятия по очистке торцов, примыкающих к дорогам, от захламления ТБО, сухих деревьев кустарниковой поросли, в глубину массива на 50-60 м, побелка деревьев.

За период с апреля по сентябрь на 1 водном объекте проведены акции «День воды», а так же Администрация Красноармейского сельского поселения проводила мероприятие по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории в которых приняло участие более 40 человек, общая площадь территорий очищенных от мусора составила 750 кв.м.

- в 2021 году было проведено 9 субботников по наведению санитарного порядка, в которых приняли участие 91 чел., задействовано 2 ед. техники.

Проведены мероприятия по профилактике и борьбе с карантинными объектами, выкашивание сорной растительности в местах отдыха, возле дорог и частных домовладений произведено на площади 36 га.

Проведены противоклещевые обработки на площади 5,0 га.

Силами работников «Красноармейский СДК» и «Красноармейская СОШ» проведена акция «Кормушка», «Чистые берега», «Час Земли», «Дерево - памятник живой природы». «Чистый двор весне», «Землянам - чистую планету», конкурс рисунков «Природа глазами детей», конкурсная программа «Экологические сказки».

В результате выполнения мероприятий Программы обеспечено:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Красноармейского сельского поселения, уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок;

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений; повышение уровня экологического просвещения и образования.

- повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

- предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Красноармейского сельского поселения.

**5. Развитие физической культуры и спорта**

Ответственный исполнитель Администрация Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1.Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Орловского района.

2.Развитие инфраструктуры спорта в Красноармейском сельском поселении.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 5,0 | 3,5 | 70,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 5,0 | 3,5 | 70,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

Программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения».

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры спорта в Красноармейском сельском поселении».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения» запланировано выполнение 1 основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».

В ходе реализации основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации

и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» мероприятия не были выполнены в полном объеме. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – **5,0** тыс. рублей, освоено **– 3,5** тыс. рублей (70,0 процентов). Ожидаемый результат не достигнут. В 2021 г в Красноармейском сельском поселение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, массовые спортивные мероприятия не проводились.

Работа по развитию физической культуры и спорта в Красноармейском сельском поселение организуется с учетом районных соревнований, традиций, сложившихся в поселении, предложений и пожеланий коллективов физкультуры.

Из спортивных объектов на территории поселения расположены спортивные площадки и футбольные поля. На территории Красноармейского СДК функционирует клуб рукопашного боя «Ермак».

Время диктовало поиск новых форм работы, включающих смену форматов традиционных мероприятий. В условиях угрозы распространения коронавируса пришлось и спортивно-туристические мероприятия перестраивать для работы в режиме онлайн. Используя социальные сети учреждений, были проведены 11 мероприятий, по популяризации спорта. К их проведению были привлечены руководители спортивного клуба по рукопашному бою «Ермак» и преподаватели физической культуры школ.

Новая ситуация, в режиме самоизоляции только активизировала специалистов учреждений культуры на привлечение к здоровому образу жизни жителей поселка. Для этого были подготовлены видеоролики на спортивную тему. Несколько занятий спортивных секций провел Василенко А.П., тренер, который подготовил за двадцать лет работы многих спортсменов для выступления на всероссийских и международных конкурсах. Дети своим примером заряжали участников, желающих остаться в спортивной форме в непростой период карантина.

Так же в период до самоизоляции в Красноармейском сельском поселении были проведены:

- 2 турнира по шашкам и шахматам;

- показательные онлайн-выступления спортивного клуба по рукопашному бою «Ермак»;

- показательные онлайн- выступления клуба «Стань сильнее».

До объявления самоизоляции в Красноармейском СДК работали 3 кружка спортивной направленности.

На базе Красноармейского СДК функционирует клуб рукопашного боя «Ермак» Федерации Рукопашного боя Ростовской области.

Все проводимые мероприятия проводятся согласно нормативных документов.

В 2021 году, до объявления самоизоляции, все мероприятия проводились согласно календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, организации досуга детей и подростков. Было проведено большое количество мероприятий, направленных на оказание помощи семьям с детьми по сохранению здоровья, по борьбе с курением, по профилактике наркомании и алкоголизма.

На территории сельского поселения находятся два образовательных учреждения МБОУ «Красноармейская СОШ» и МБОУ «Широкинская СОШ» , где согласно плану проходят спортивные соревнования. Так же дошкольное учреждение детский сад «Солнышко» и филиал детского сада в х. Широкий. В дошкольных учреждениях проводится ежедневная утренняя гимнастика; физкультурные занятия в зале и на улице; спортивные игры и соревнования на улице.

Студенты, проживающие на территории сельского поселения, принимают активное участие в спортивных районных мероприятиях по разным видам спорта.

Для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории Красноармейского сельского поселения имеются: Спортивный клуб «Стань сильнее» в Красноармейском СДК; тренажерная комната «Стань сильнее» с оборудованием в Красноармейском СДК; теннисные столы в Красноармейском СДК, Широкинском СДК, Раздорском СК. На территории Красноармейского сельского поселения имеется стадион, на котором летом проходят игры по футболу.

Из-за пандемии ожидаемый результат не достигнут. Средства освоены не полностью.

**6. Развитие транспортной системы**

Ответственный исполнитель – сектор муниципального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1) Развитие транспортной инфраструктуры.

2) Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 100,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

 На развитие дорожной деятельности запланировано средств 500,0 тыс. рублей, израсходовано 500,0 тыс. рублей. В 2021 г. был заключен договор на содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноармейского сельского поселения.

- работы по ямочному ремонту внутрипоселковых дорог на территории Красноармейского сельского поселения на сумму 500,0 тыс. рублей.

В 2021 году Программой была запланирована реализация 1 основного мероприятия, которая выполнена в полном объёме.

**7. Энергоэффективность и развитие энергетики**

Ответственный исполнитель – специалист муниципального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет перехода экономики сельского поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении, а также мероприятий, обеспечивающих повышение энергоэффективности на территории сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

Муниципальная программа реализуется в сферах социально-экономического развития, затрагивающих такие направления, как энергетическая инфраструктура, электроэнергетика, газификация, промышленность, и оказывает значительное влияние на энергоэффективность Красноармейского сельского поселения.

Программа включает две подпрограммы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красноармейского сельского поселения», «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

В течение 2021 года в Программу не было внесено изменение, утвержденное постановлениям Администрации Красноармейского сельского поселения: от 05.10.2020 № 161.

**8. Муниципальная политика**

Ответственный исполнитель – ведущий специалист Администрации Красноармейского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы средства не планировались.

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы:

-администрацией Красноармейского сельского поселения разработаны и утверждены следующие правовые акты, регулирующие вопросы прохождения муниципальной службы:

1. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 28.07.2016 № 283 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Красноармейского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов», в данное постановление вносились изменения от 06.05.2020 постановление № 89;
2. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 20.01.2020 № 11 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации Красноармейского сельского поселения»;
3. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения № 224 от 30.10.2018 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 №25»
4. Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 28.12.2017 № 70 «Об утверждении реестра муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном образовании « Красноармейское сельское поселение»;
5. решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 16 апреля 2020 года № 147 «Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения, и обслуживающего персонала органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения
6. Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 21.02.2019 № 109 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 24.10.2016 № 13 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы и структуры Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района»
7. решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 24.10.2016 № 14 «О денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Красноармейское сельское поселение»;

8. Решение № 83 от 06.06.2018 г. «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 24.10.2016 года №14 «О денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Красноармейское сельское поселение»

-с муниципальными служащими проведены обучающие занятия по теме: «Порядок представления муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и другими категориями работников сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов их семей, а также порядок заполнения справок о доходах и расходах».

-в 2021 году проведены 2 консультации (индивидуальные беседы) с муниципальными служащими на тему антикоррупционного поведения, в том числе по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих.

-граждане, впервые поступившие на муниципальную службу, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения.

-муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации Красноармейского сельского поселения, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения и внесенными в них изменениями.

-в течение 2021 года в Администрации Красноармейского сельского поселения проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. По итогам рассмотрения материалов первого заседания нарушений не выявлено.

-проведена работа по упорядочению и конкретизации полномочий муниципальных служащих, установленных должностными инструкциями.

Основное мероприятие - повышение эффективности деятельности Администрации Красноармейского сельского поселения и муниципального управления:

-на официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории района и поселения.

-все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – обнародованы в информационном бюллетене, а так же размещены на официальном сайте поселения.

-выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Основное мероприятие - развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

-.Сферой реализации подпрограммы является создание условий по обеспечению доступа населения Красноармейского сельского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе с помощью средств массовой информации.

В этих целях создана и реализуется система информационного взаимодействия органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения и населения, включающая в себя:

организацию официального опубликования в информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов в соответствии с областным законодательством;

Данная система позволяет своевременно выявлять проблемы и вопросы, наиболее волнующие жителей Красноармейского сельского поселения, информировать население о деятельности органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения, получать обратную связь в виде материалов средств массовой информации по наиболее значимым вопросам развития сельского поселения.

**9. Эффективное управления муниципальными финансами**

Ответственный исполнитель – сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 3 подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование;

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса;

3. Управление муниципальным долгом Красноармейского сельского поселения;

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 6141,1 | 6080,8 | 99,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 6141,1 | 6080,8 | 99,0 |

**Основные результаты реализации программы**

В 2021 году из 10 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 28.12.2020 № 159 «О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составил 6141,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 6080,8 тыс. рублей, или 99,0 процентов. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 60,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности Администрации красноармейского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2021 год предусмотрено 6141,1 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2021 года заключено 145 муниципальных контрактов и договоров на сумму 6385,08 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6385,08 тыс. рублей, или 100 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

В 2021 году по всем показателям (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.   
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 274, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

**10. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство**

Ответственный исполнитель – специалист жилищно-коммунального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 3 подпрограммы:

1) Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения;

2) Благоустройство;

3) Развитие жилищного хозяйства.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | % |
| Всего расходов | тыс.руб. | 3517,0 | 3147,7 | 89,5 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 3517,0 | 3147,7 | 89,5 |

**Основные результаты реализации программы:**

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

- за счет средств бюджета поселения проводились мероприятия по замене ламп уличного освещения - 396,9 тыс. руб., уличного освещения 997,9 тыс. руб.

- Содержания мест захоронения в том числе:

текущий ремонт ограждения кладбища в х. Раздорский -127,5 тыс.руб.

- получение прав использования Портала ИБ ЖКХ- 16,6 тыс. руб.

- Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Красноармейского сельского поселения – 1608,8 тыс. руб.

**11.Социальная поддержка граждан**

Ответственный исполнитель – главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1) Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

2) Старшее поколение

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 164,2 | 164,2 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 164,2 | 164,2 | 100,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

В 2021 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки, использованы своевременно и по целевому назначению (выплата государ­ственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Красноармейское сельское поселение»).

Общий процент выполнения Программы составил 100 %.

Таким образом, в 2021 году использование бюджетных средств муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», направленные на обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Красноармейского сельского поселения, в полном объеме.

**12.Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

Ответственный исполнитель – специалист земельных и имущественных отношений

Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1) Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского сельского поселения.

2) Развитие отраслей агропромышленного комплекса.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 628,9 | 628,9 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 628,9 | 628,8 | 100,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

В 2021 году мероприятия в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского сельского поселения» были запланированы мероприятия по газификации в сельской местности.

Общий процент выполнения Программы составил 100 %.

Таким образом, в 2021 году использование бюджетных средств муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского сельского поселения», направленные на обеспечение газификации населенных пунктов Красноармейского сельского поселения выполнено в полном объеме. Средства экономии не перенаправлены ввиду их отсутствия .

**13.Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения.**

Ответственный исполнитель – специалист жилищно-коммунального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1. Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского поселения.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноармейского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2021 | Факт 2021 | ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 12694,2 | 12556,5 | 98,9 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 11833,1 | 11833,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 241,5 | 241,5 | 100,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 619,6 | 482 | 77,8 |

**Основные результаты реализации программы:**

На Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского поселения запланировано средств – 3750,0 тыс. руб. израсходовано 3117,4 тыс. руб. По итогам 2021 г. за счет средств бюджета поселения проводились следующие мероприятия:

- Изготовление проектно-сметной документации (Парк, Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова, 10.) – 140,0 тыс. руб.

- Общественная территория , расположенная по адресу: Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова,10( благоустройство) – 12086,2 тыс. руб.

- осуществление строительного контроля, включая авторский надзор объектов капитального строительства – 330,3 тыс. руб.

В 2021 году Программой была запланирована реализация 3 мероприятий.

Мероприятия выполнены в полном объеме.